1   
[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2026     





                                                                  № 19
Санкт-Петербург

Об утверждении Отчета об исполнении

муниципальных программ за 1 полугодие 2026 года
        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
МО Смольнинское, иными муниципальными правовыми актами, местная администрация 
МО Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении муниципальных программ за 1 полугодие 2026 года: 

1.1. «Благоустройство территории муниципального образования» согласно Приложению № 1;

1.2. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» согласно Приложению № 2;

1.3. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» согласно Приложению № 3;

1.4. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов» согласно Приложению № 4;

1.5. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» согласно Приложению № 5;

1.6. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» согласно Приложению № 6;

1.7. «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» согласно Приложению № 7;

1.8. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» согласно Приложению № 8;

1.9. «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское и осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» согласно Приложению № 9;

1.10. «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» согласно Приложению № 10;

1.11. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» согласно Приложению № 11;

1.12. «Осуществление мероприятий по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории муниципального образования муниципальный округ Смольнинское от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий» согласно Приложению № 12;

1.13. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» согласно Приложению № 13;

1.14. «Осуществление защиты прав потребителей» согласно Приложению № 14;

1.15. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» согласно Приложению № 15;

1.16. «Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий» согласно Приложению № 16.
       2. Разместить настоящее постановление на сайте местной администрации 
МО Смольнинское http://smolninskoe.spb.ru/ в сети Интернет. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
местной администрации                                                                                              Д.Ю.Данилов
Приложение №1 к  Постановлению 
Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Благоустройство дворовых и внутридворовых территорий МО Смольнинское» за 1 полугодие 2026 года
	№ п/п
	Наименование (виды работ, услуг)
	Период 
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма, тыс.руб.
	Количество адресов
	Сумма, тыс.руб.
	Количество адресов

	1
	Выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий зеленых насаждений  общего пользования местного значения в границах муниципального образования Смольнинское
	Январь, февраль, март, апрель, май,

июнь


	10 103,698


	127 (ежемесячно)
	10 103,698


	127/ 58 411 м2
(ежемесячно)



	2
	Выполнение работ по замене песка в песочницах, расположенных на детских площадках, находящихся на балансе Администрации МО Смольнинское.
	июнь
	217,653
	36
	217,653
	34

	3
	Выполнение работ по высадке рассады однолетников в вазоны и клумбы на территории муниципального образования Смольнинское.
	июнь
	1 877,276
	80
	1 877,276
	80


ИЗРАСХОДОВАНО: 12 198,627 тыс.

Руководителя отдела благоустройства                                                                                                                                                            О.С.Кашинская

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации МО Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

за 1 полугодие 2026 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период проведения
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма

(тыс. руб.)
	Кол-во ме-роприятий/

услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма

(тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.
	Мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (посещение культурно-досуговых учреждений через приобретение билетов, приглашений; поздравление в социальных сетях МО Смольнинское). Проведение мероприятий в домах ветеранов и социальных домах 
	январь
	100,0
	Не менее 2
	Не менее 150
	100,0
	2
	250

	1.1
	Концерт «Ко дню освобождения Ленинграда», Государственная академическая Капелла, наб.Мойки, д.20 
	27.01.2026

19.00 
	
	
	
	100,00 

	1
	200 

	1.2
	Анимационный сериал «Голоса Ленинграда: Город, который выстоял». Кинотеатр «Родина», Караванная 12   
	26.01.2026

19.00 
	
	
	
	0,0 
	1 
	50 

	2.
	Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля, Международному женскому дню (8 марта) (посещение культурно-досуговых учреждений через приобретение билетов, приглашений, организация мероприятий, онлайн-акций к праздникам, приобретение подарков, цветочной продукции, полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма) и иное
	1 квартал


	169,7


	Не менее 2
	Не менее 170


	169,7


	1
	203

	2.1
	Спектакль «Ханума», Балтийский дом



	09.03.2026

19.00
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Выставка работ детей к 8 Марта (рисунки, фото), Тверская ул. Д. 23-25, МБУ
	март
	
	
	
	0,0
	1
	20

	3.
	Проведение уличного мероприятия «Масленица»
	март
	324,0
	1
	Не менее 500
	324,0
	1
	500

	3.1
	Уличное мероприятие «Масленица» Некрасовский сад, угол Греческого пр. и ул. Некрасова
	21.02.2026

12.00-14.00
	
	
	
	
	
	

	4.
	Приобретение билетов на спектакль «Жар-птица. Песни войны», Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии, Итальянская ул., д.13 (07.05.2026 в 17.00) – остаток 76,0 тыс. руб. от проведения конкурсной процедуры «Масленица»
	март
	60,0
	-
	-
	60,0
	1 
	200

	5.
	Услуги по изготовлению и поставке подарочных наборов для первоклассников и подарочных наборов для жителей МО Смольнинское на сумму - 1 029,150 тыс. руб.

МК № 0372300002226000005 от 13.03.2026 
	март
	1 029,15
	не менее 4
	не менее

495
	1 029,15
	1
	187 шт.

310 шт. -не считать

	5.1
	Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления (приобретение подарков, цветов, изготовление полиграфической продукции, грамот, благодарностей) исполнение II квартал 2026 
	март
	209,3
	1
	не менее 90
	209,3
	-
	91

	5.2
	Мероприятия, посвященные Международному дню семьи и Международному дню защиты детей, Дню социального работника, Дню медицинского работника (приобретение подарков, цветочной продукции, полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма) исполнение II квартал 2026 
	март
	115,0
	1
	не менее 45
	115,0
	-
	46

	5.3
	Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню учителя (приобретение подарков, цветов, изготовление полиграфической продукции, грамот, благодарностей) исполнение III квартал 2026 
	март
	105,0
	1 
	не менее

50
	105,0
	-
	50

	5.4
	Приобретение подарочного набора ко Дню знаний исполнение III квартал 2026 (поставка 3 августа 2026 – оплата - 599,85 тыс. руб.)
	март
	599,85
	1
	не менее

310
	599,85 


	-
	-

	
	                                    Итого за I квартал 2026 г.,


	1 682,85
	не менее 5
	Не менее 820
	 1 682,85


	7
	1173 

187 шт.

310 шт.

	6.
	Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления (приобретение подарков, цветов, изготовление полиграфической продукции, грамот, благодарностей, организация праздничных мероприятий, в том числе уличных, билеты на посещение театров, концертов)
	II квартал
	210,0

оплачено


	не менее 2
	не менее

90


	-
	-
	-

	7.
	Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню освобождения узников фашистских лагерей (посещение культурно-досуговых учреждений через приобретение билетов, приглашений, организация мероприятий, приобретение подарков, цветочной продукции, полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма) и иное, поздравление в социальных сетях МО Смольнинское) 
	II квартал
	550,0


	Не менее 2
	Не менее 420


	550,0
	5
	803

	7.1
	Концерт «Такая нам судьба дана» к Дню Победы, БКЗ Октябрьский, Лиговский пр., д.3
	05.05.2026

18.00
	
	
	
	550,0
	1
	268

	7.2
	Мероприятие (сказка «Волк и семеро козлят») в ГДОУ № 48 для жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских лагерей. Суворовский пр., д.60
	06.05.2026

10.00
	
	
	
	0,0
	1
	35 

	7.3
	Спектакль «Жар-птица. Песни войны», Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии, Итальянская ул., д.13 (оплата в 1 квартале)
	07.05.2026

17.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.4
	Концерт «Песня звучит – память живет»

КЗ «Карнавал», Невский пр., д. 39, А
	07.05.2026

18.00
	
	
	
	0,0
	1
	100

	7.5
	Концерт к Дню Победы Анатолий Вишняков, 

КЗ «У Финляндского», Арсенальная наб., 13/1
	12.05.2026

19.00
	
	
	
	0,0
	1
	50

	7.6
	Гала-концерт фестиваля «Цветик-семицветик», участники дети и родители-жители округа, ГДОУ расположенные на территории округа, ВИТУ им. А.В. Хрулева (Захарьевская ул., д.22). Совет МО, глава МО Смольнинское
	13.05.2026

10.00
	
	
	
	0,0
	1
	350

	8.
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи и Международному дню защиты детей, Дню социального работника, Дню медицинского работника (посещение культурно-досуговых учреждений через приобретение билетов, приглашений, организация мероприятий; приобретение подарков, цветочной продукции, полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма) и иное, поздравление в социальных сетях МО Смольнинское) 
	II квартал
	115,0 

оплачено


	не менее 3
	не менее 45


	0,0
	6
	182

	8.1
	Онлайн фотовыставка к Международному дню семьи (15.05.2026)
	май
	
	
	
	0,0
	1
	10



	8.2
	Вручение медали Санкт-Петербурга «За воспитание детей II степени многодетной семье Снегиревых, 6 детей. Смольный, губернатор Беглов А.Д. к Международному дню семьи 
	15.05.2026
	
	
	
	0,0
	1
	10

	8.3
	Концерт «Виват Санкт-Петербург» Дом кино, Караванная ул., д. 12
	26.05.2026

18.00
	
	
	
	0,0
	1
	60

	8.4
	Праздничный концерт-спектакль «Нева FM. На одной волне с Петербургом, Дом офицеров, Литейный 20

	28.05.2026 13.00 15.30
	
	
	
	0,0

	2
	90

	8.5
	Мероприятие МО Смольнинское «Веселые старты», посвященное Дню защиты детей, Суворовский пр. д. 60, зал борьбы, дети
	01.06.2026

15.00
	
	
	
	0,0
	1
	12

	8.6.
	Праздничное мероприятие, посвященное дню рождения Петра Первого в Таврическом саду
	09.06.2026
	
	
	
	0,0
	1
	12

	8.7
	Размещение информации в соц. сетях МО к праздничным датам
	
	
	
	
	0,0
	6
	-

	
	                                                             Итого за II квартал 2026-2028 г. 


	550,0
	Не менее 7
	Не менее 555
	550,0
	12

3-МО

9-МБУ
	997

395-МО

602 – МБУ

	
	                                                   Итого за I полугодие 2026 г.,  

                                                             остаток на 4 кв. - 277,15 тыс. руб. 
	2 232,85
	не менее 12
	не менее

1375 
	2 232,85 


	19

3- МО

16- МБУ
	2170

395-МО

1775-МБУ

	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
	Установлены в муниципальном задании

на 2026 год
	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации)
	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  

	                                                                                           Итого на 2026 г.
	2 510,0
	Не менее 24
	Не менее 2310


Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                                               Л.Н.Корбовская

                                                                                                                                                                                                        Приложение № 3 к Постановлению

Администрации МО Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа» за 1 полугодие 2026 года

	  № п/п
	Наименование мероприятий
	Период проведения
	
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма, тыс. руб.
	Кол-во меро-приятий/

услуг (шт.)
	Кол-во  жителей (чел.)
	Сумма,   тыс. руб.
	Кол-во меро-приятий/

услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.


	Посещение театров, концертов, музея, выставки иных культурно-досуговых учреждений и организаций через приобретение билетов, приглашений, проведение экскурсий
	I квартал


	54,0
	не менее 3 
	не менее 300 
	54,0
	19
	570

	1.1
	Концерт «Романс и не только…» приуроченный к Международному дню романса и Дню памяти А. С. Пушкина. Выставочный зал музейного агентства Ленинградской области, Смольная ул., д.3
	10.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	1.2
	Киноцентр «Заневский» бесплатные кинопоказы экранизаций произведений великого поэта А.С.Пушкина, Новочеркасский пр., д.47: «Сказка о царе Салтане» (0+), «Выстрел» (12+), · «Дубровский» (0+), «Метель» (6+), Последняя дорога» (6+)

«Капитанская дочка» (0+), «Станционный смотритель» (6+)
	06.02.2026

13:00

09.02.2026

10.30, 11.55

10.02.2026 10.30, 12.20

11.02.2026

11.00, 12.20

13.02.2026

13.00
	
	
	
	0,0
	8
	100

	1.3
	Концерты военных оркестров в Доме офицеров в 2026 году: музыка, объединяющая сердца, бесплатно, Литейный пр., д.20
	10.02.2026 

12.02.2026

17.02.2026

27.02.2026 
	
	
	
	0,0
	4
	60

	1.4
	Концерт «Путь к Парнасу», Государственная академическая капелла Санкт Петербурга, наб. реки Мойки, 20
	22.02.2026

15.00
	
	
	
	0,0
	1
	100

	1.5
	Празднование Дня образования Центрального района, Таврический сад. Участие сотрудников МО Смольнинское
	14.03.2026

14.00
	
	
	
	0,0
	1
	20

	1.6
	Концерт в рамках музыкального фестиваля «Топфест», СКА Арена, пр. Юрия Гагарина, 8
	22.03.2026

16.30
	
	
	
	54,0
	1
	30

	1.7
	Концерт «Путь к Парнасу», Государственная академическая капелла Санкт Петербурга наб. реки Мойки, 20
	22.03.2026

15.00
	
	
	
	0,0
	1
	200

	1.8
	Концерт СПБ музыкального лицея, КЗ, Ставропольская ул., 9
	21.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	1.9


	Показ короткометражных игровых фильмов из первой мастерской и.о. ректора ГИКИТ Виктора Евгеньевича

Татарского. Дом Кино, Караванная ул., д.12
	31.03.2026

20.00
	
	
	
	0,0
	1
	20

	
	                                                                        Итого за I квартал 2026 г.


	54,0
	не менее 3 
	не менее 200 
	54,0
	19
	570

	2.
	Посещение театров, концертов, музея, выставки иных культурно-досуговых учреждений и организаций через приобретение билетов, приглашений, проведение экскурсий
	 II квартал


	0,0
	1 
	не менее 100 
	0,0
	10
	425

	2.1
	Спектакль «Варвара краса длинная коса», ТЮЗ


	02.04.2026

16.00
	
	
	
	0,0
	1
	30



	2.2
	Пасхальный концерт «Анатолий Вишняков» КЗ «Святодуховский»  
	12.04.2026

19.00
	
	
	
	0,0
	1
	20

	2.3
	Посещение горного музея в Горном университете СПБ   


	24.04.2026

14.00
	
	
	
	0,0
	1
	15

	2.4
	Дом Кино, ул. Караванная, 12.  Финал конкурса «Миссис Центральный район»

	25.04.2026

в 17.00
	
	
	
	0,0
	1
	30

	2.5
	Памятный концерт «Чернобыльская весна: память сильнее времени», Кикины палаты, большой зал. 
	27.04. 2026

в 15.00
	
	
	
	0,0
	1
	100

	2.6
	Ночь музеев во «Вселенной воды»Дом воды, Шпалерная 56
	16.05.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	2.7
	Выступление камерного оркестра «Прима», Государственная академическая Капелла СПб, Мойка 20
	17.05.2026

15.00
	
	
	
	0,0
	1
	60

	2.8
	Конкурс рисунков «Подарок Зеленому слону» 
	июнь
	
	
	
	0,0
	1
	30

	2.9
	Балет «Лебединое озеро», театр им. Анны Павловой концертный зал отеля «Санкт Петербург», Пироговская наб.
	13.06.2026 


	
	
	
	0,0
	1
	100

	2.10
	Посещение Смольного собора, экскурсия «Смольный собор – историческая жемчужина СПб», беседа о истории создания, благоустройство территории (трудовой отряд)
	24.06.2026

в 11.00
	
	
	
	0,0
	1
	20

	
	Итого за II квартал 2026 г.


	0,0
	1 
	не менее 100 
	0,0
	10
	425

	
	Итого за I полугодие 2026 г., 

остаток - 346,0 тыс. руб. на 4 кв.


	54,0
	не менее 4
	не менее 300 
	54,0
	29
	995

	                 
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа»
	Установлены в муниципальном задании

на 2026 г.


	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации)

	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»

	
	                                                                                        Итого на 2026 г.
	400,0
	Не менее 

3 мероприятий

	Не менее 

300 человек


Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                     Л.Н.Корбовская

Приложение № 4 к Постановлению

Администрации МО Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей округа» 

за 1 полугодие 2026 года
                                  

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период проведения
	          Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма 

(тыс. руб.)
	Кол-во меро-приятий (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во меро-приятий (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.
	Поздравление жителей с присвоением звания «Почетный житель муниципального образования Смольнинское», организация мероприятий, приобретение знаков и удостоверений к званию «Почетный житель муниципального образования Смольнинское» (вручение знака)
	январь-декабрь
	250,0
	не менее 24
	не менее 260
	65,74
	11
	71 букет

81 чел.

	2.
	Приобретение подарков для поздравления юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (подарки, цветы). Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (вручение подарков, цветов). Формирование списков юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей, путем сбора информации от жителей округа, общественных организаций, расположенных на территории округа.
	
	
	
	
	-
	-
	-

	2.1
	Вручение подарков и цветов жителям округа, юбилярам долгожителям, юбилярам семейной жизни: Суворовский пр. д. 60, Тверская 23/25, посещение на дому
	I квартал


	
	
	
	0,0
	10
	81

	2.2
	Закупка букетов для награждения юбиляров долгожителей, юбиляров семейной жизни на весь год, Тверская 23-25
 
	январь
	   65,74

(из 250,0)
	
	
	65,74
	1
	71 шт.

	1. 222

3.


	Размещение информации в социальных сетях с поздравлениями юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей

https://vk.com/wall-58864300_27481 

https://vk.com/wall-58864300_27576 

https://vk.com/wall-58864300_27609 

https://vk.com/wall-58864300_27631 

https://vk.com/wall-58864300_27712 

https://vk.com/wall-58864300_27800 

https://vk.com/wall-58864300_27877 
	13.01.2026

28.01.2026

05.02.2026

11.02.2026

25.02.2026

01.03.2026

25.03.2026
	0,0
	-
	-
	0,0
	7
	-

	
	                                                                                   Итого за I квартал 2026 г.


	65,74


	не менее 6


	не менее  65  
	65,74
	11

7-СМИ
	81 чел.

71 букет

	2. 44.

4.
	Вручение подарков и цветов жителям округа, юбилярам долгожителям, юбилярам семейной жизни: Суворовский пр. д. 60, Тверская 23/25, посещение на дому
	II квартал


	0,0
	не менее 6


	не менее  65  
	0,0
	12
	67

	4.1
	Размещение информации в социальных сетях с поздравлениями юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей

https://vk.com/feed?w=wall-45669332_10454 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?act=s&id=45669332&w=wall-45669332_10504 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10589 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10640 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10770 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10745 

https://vk.com/wall-45669332_10791 
	15.04.2026

29.04.2026

20.05.2026

27.05.2026

17.06.2026224.06.2026

30.06.2026
	
	
	
	0,0
	7
	-

	
	                                                                                Итого за II квартал 2026 г.


	0,0
	не менее 6


	не менее  65  
	0,0
	12

7-СМИ
	67

	
	                                                Итого за I полугодие 2026 г.,

                                                     остаток- 184,26 тыс. руб. до конца года
	65,74
	не менее 12
	не менее  130 
	65,74
	23

14-СМИ
	148

	
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей округа
	Установлены в муниципальном задании на 2025 год


	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации)
	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  

	
	                                                                           Итого на 2026 г.
	 250,0
	Не менее 24
	Не менее 260




              Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                Л.Н.Корбовская     

Приложение №  5 к Постановлению

Администрации МО Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» за 1 полугодие 2026 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период

проведения
	
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во меропри-ятий/услуг (шт)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуг (шт)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.
	Проведение уличных акций к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады у мемориалов, памятников,  памятных досках  - на  Суворовском пр., д. 52-54, ул. Конная, д.10, ул. Таврическая д.45, Таврический сад (памятнику юным героям обороны Ленинграда), приобретение цветов. Организация онлайн-акции к памятной дате.
	1 квартал
	50,0
	не менее 5
	не менее 120
	12,0
	10
	380

	1.1
	Патриотическая акция «Мы помним», жители округа предоставили фото и рассказы о родственниках ЖБЛ и ВОВ, Тверская 23-25
	19.01-27.01.26
	
	
	
	0,0
	1
	25

	1.2
	Возложение цветов у мемориалов -   Суворовский пр., д.52-54, Конная ул., д. 10, Таврический сад, Таврическая ул., д. 45   
	27.01.26

11.00

16.30
	
	
	
	12,0
	4
	155

	1.3
	Организация и проведение выставки детских рисунков к Дню защитника Отечества МБУДЦ, Тверская ул., д. 23-25 (50 чел.)
	19.02-28.02.25
	
	
	
	-
	-
	-

	1.4
	Тематическая встреча посвященная 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Суворовский пр. д. 60, конференц-зал
	30.01.26

16.45
	
	
	
	0,0
	1
	25 

	1.5
	Встреча с участником СВО Назаром Долицким, Суворовский пр. д. 60, конференц-зал
	20.02.26

17.45
	
	
	
	0,0
	1
	30

	1.6
	Хоккейный турнир «Путь героя», посвященный Дню защитника отечества, Дворец спорта, пр. Пятилеток д.1
	22.02.26
	
	
	
	0,0
	1
	21

	1.7
	Премьера спектакля-реконструкции «Балтийский варяг. Последний поход», посвящённого подвигу экипажа подводной лодки Щ-408 и её командира Павла Семёновича Кузьмина, КДЦ «Московский» Варшавская ул., д.98
	21.03.26
	
	
	
	0,0
	1
	100

	1.8
	Встреча с родственниками ветерана ВОВ, вручение удостоверения к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Суворовский пр., д.60, конференц-зал
	26.03.26

14.00
	
	
	
	0,0
	1
	24

	1.9
	Закупка гвоздик на возложение к памятным датам, Тверская 23-25


	в течение года
	
	
	
	32,76
	1
	480 шт.

	2.0
	Плетение маскировочных сетей на постоянной основе, волонтеры

Сбор гуманитарной помощи


	1 квартал

2026
	
	
	
	0,0
	2
	55

	
	                                                                                Итого на 1 квартал 2026 г.
	50,0
	не менее 5
	не менее 120
	44,76
	13

2-МО

11-МБУ


	435

55 -МО 380 -МБУ

	3.
	Проведение уличных акций ко Дню Победы, к годовщине начала  ВОВ 1941-1945 годов у мемориалов, памятников,  памятных досках  - на  Суворовском пр., д. 52-54, ул. Конная, д.10, ул. Таврическая д.45, Таврический сад (памятнику юным героям обороны Ленинграда), приобретение цветов. Организация онлайн-акций к памятным датам.
	II квартал

2026
	100,0
	не менее 5
	не менее 200
	0,0
	10
	260

	3.1
	Возложение цветов у мемориалов, памятников ко Дню Победы

Суворовский пр.52-54, Таврическая 45, Таврический сад, Конная ул., д. 10, Пл. Восстания, 10  с учащимися ГБОУ № 174,  ГДОУ № 155, ГДОУ № 48, жителями округа, ЖБЛ, представителями молодежного  Совета МО.
	08.05.2026

11.00


	
	
	
	0,0
	5
	120

	3.2
	Торжественное мероприятие к Дню Победы в Музее СВО

Думская ул., д. 4
	10.05.2026

14.00

	
	
	
	0,0
	1
	20

	3.3
	Возложение цветов у мемориалов, памятников к годовщине к годовщине начала ВОВ 1941-1945 годов, Суворовский пр.52-54, Таврическая 45, Таврический сад, Конная ул., д. 10  с детьми ГБОУ № 174 (школьный лагерь),  ГДОУ № 155, подростками трудового отряда МБ, жителями округа, ЖБЛ.


	22.06.2026
	
	
	
	0,0
	4
	120 

	4.
	Посещение музея, выставки через приобретение билетов, организация мероприятия, направленного на военно-патриотическое воспитание граждан. Приобретение сувенирной продукции, полиграфической продукции (грамоты, дипломы, благодарственные письма) и иное. Участие в городских и районных мероприятиях, посвященных Дню России 
	II квартал

2026
	
	
	
	0,0
	12
	335

	4.1
	Выставка «Неделя космоса», Музейно-выставочный центр «Россия — Моя история», Бассейная ул., д.32
	7.04, 11.04, 13.04.26
	
	
	
	0,0
	1
	50

	4.2
	День космоса в Алферовском университете, СПб академический университет им. Ж.И .Алферова, ул. Хлопина д.8
	12.04.26

10.00
	
	
	
	0,0
	1
	20

	4.3
	Встреча с участником СВО «Путь добровольца», читальный зал библиотеки Дом офицеров, Литейный пр., д.20
	19.04.2026

16.30

	
	
	
	0,0
	1
	20

	4.4
	Проведение патриотической акции памяти «Расскажи о героях своей семьи» Группа в ВК МБУ, Тверская 23-25 
	28.04 –

12.05.2026
	
	
	
	0,0
	1
	50

	4.5
	Посещение музея МЧС, Пожарно-техническая выставка имени Б.И. Кончаева, экспозиция блокадный Ленинград, В.О. Большой пр. д. 73
	12.05.2026 
	
	
	
	0,0
	1
	15

	4.6
	Посещение музея МЧС, экспозиция блокадный Ленинград, В.О. Большой пр. д. 73
	29.05.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	4.7
	Посещение музея МЧС, экспозиция блокадный Ленинград, В.О., Большой пр. д. 73
	04.06.2026


	
	
	
	0,0
	1
	20

	4.8
	Видеолекция ко дню России для несовершеннолетних трудового отряда, Суворовский пр. д. 60, конференц-зал
	11.06.2026

10.00
	
	
	
	0,0
	1
	20

	4.9
	Флешмоб с участием подростков и жителей округа, Одесская ул., д.1 (День России) 
	11.06.2026

10.30
	
	
	
	0,0
	1
	20

	4.10
	Участие в городских и районных мероприятиях, посвященных Дню России-12 июня
	12.06.2026
	
	
	
	0,0
	1
	50

	4.11
	Лекция «История России 21 век», РОО «Соотечественники»

 Суворовский пр. д. 60, конференц-зал
	22.06.2026

11.30
	
	
	
	0,0
	1
	    20

	4.12
	Встреча с участником СВО Романовым Андреем Анатольевичем

трудовой отряд, серебряные волонтеры, Суворовский пр. д. 60
	25.06.2026

10.00
	
	
	
	0,0
	1
	    30

	4.13
	Плетение маскировочных сетей на постоянной основе, волонтеры

Сбор гуманитарной помощи
	июнь
	
	
	
	0,0
	-
	-

	
	                                                                                Итого за II квартал 2026 г.
	100,0
	не менее 

 5
	не менее 200
	0,0


	22
	595

МБУ

	
	                                                                                Итого за I полугодие 2026 г.
	150,0
	не менее 10
	не менее 320
	44,76
	35

2-МО

33-МБУ
	1030

55-МО

975-МБУ

	
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы ««Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
	Установлены в муниципальном задании

на 2026 г.


	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации)

	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»

	
	                 Итого в 2026 году
	250,0
	не менее 

21 мероприятий
	не менее

650 человек




 Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                Л.Н.Корбовская

                                                                                                                                                                                                        Приложение № 6 к Постановлению

Администрации МО Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» за 1 полугодие 2026 года 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период проведения
	     Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуга (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуга (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.
	Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований на открытых или закрытых площадках округа, для жителей муниципального образования, согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, официальных физкультурных и спортивных мероприятий   муниципального образования, закупка наградной атрибутики, полиграфической продукции (грамот, дипломов, благодарственных писем и иное). Посещение жителями округа спортивных объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга
	I квартал
	0,0
	не менее 7
	не менее 200
	0,0
	19
	1048

	1.1
	Домашняя серия матчей OLIMPBET Чемпионата России по хоккею – ВХЛ. Спортивный комплекс «Юбилейный»: ст. м. Спортивная, пр. Добролюбова,  д.1, бесплатно
	28.01, 30.01, 01.02

03.02.2026
	
	
	
	0,0
	4
	600

	1.2
	Первенство МО по дартсу среди семейных команд, к 23 февраля,  Суворовский пр., д.60, спорт.зал
	07.02.2026


	
	
	
	0,0
	1
	10

	1.3
	Первенство МО Смольнинское по силовому троеборью
	17.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	1.4
	Чемпионат России по хоккею-ВХЛ, бесплатно
	18.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	10

	1.5
	Чемпионат России по хоккею-ВХЛ
, бесплатно
	22.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	10

	1.6
	Кубковая встреча по хоккею «Динамо-Нева» - «Сахалин» б/п

Турнир МО Смольнинское по настольному теннису среди пар (родитель + ребенок) к 8 Марта
	09.03.2026

14.03.2026
	
	
	
	0,0

0,0
	2

1
	150

4

	1.7
	Чемпионат России по хоккею-ВХЛ, бесплатно
	15.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	10

	1.8
	Кубковая встреча по хоккею «Динамо-Нева» - «Сахалин» б/п
	17.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	30

	1.9
	Чемпионат по хоккею МХЛ, бесплатно
	20.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	100

	1.10
	Физкультурное мероприятие МО Смольнинское «Веселые старты» к 8 Марта, Суворовский пр. д. 60, спортивный зал
	23.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	10

	1.11
	Турнир МО Смольнинское по дартсу среди взрослых, 16+, приуроченный к антинаркотическому месячнику (апрель)
	28.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	8

	1.12
	Кубковые встречи по хоккею ЖХК «Динамо-Нева» - ЖХК «Агидель» УФА
	25.03.2026

26.03.2026
	
	
	
	0,0
	2
	36

	1.13
	Первенство по футболу среди команд второй лиги «Дивизион Б» 1-й тур Динамо СПб – Луки-Энергия, стадион Кировец, Перекопская ул., д. 6-8
	28.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	50

	
	                                                      Итого на 1 квартал 2026 г.,

 бесплатные билеты на посещение матчей выдаются в рамках взаимодействия с футбольным клубом "Динамо"

 и хоккейным клубом  «Динамо» СПб                                              
	0,0
	не менее 7
	не менее 200
	0,0
	19
	1048

	2.
	Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований на открытых или закрытых площадках округа, для жителей муниципального образования, согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, официальных физкультурных и спортивных мероприятий   муниципального образования, закупка наградной атрибутики, полиграфической продукции (грамот, дипломов, благодарственных писем и иное). Посещение жителями округа спортивных объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга
	II квартал
	0,0
	не менее 7
	не менее 200
	
	
	

	2.1
	Первенство России по футболу среди команд второй лиги, группа 3 ДИНАМО СПБ – ФК Искра Смоленск 

Стадион «Кировец», ул. Перекопская, 6-8
	11.04.2026

14.00

	
	
	
	0,0
	1
	50

	2.2
	Открытый турнира МО Смольнинское по борьбе дзюдо 

«Здоровье и спорт против наркотиков», Суворовский 60

зал для борьбы
	17.04.2026

15.30

18.00
	
	
	
	0,0
	1
	42

	2.3
	Физкультурное мероприятие МО Смольнинское по настольному теннису среди пар (взрослые 18+) 

«Спорт против наркотиков» Суворовский 60, танцевальный зал 
	25.04.2026

в 11.00
	
	
	
	0,0
	1
	4

	2.4
	Первенство России по футболу среди команд второй лиги, группа 3 ДИНАМО СПБ – СПАРТАК-2 МОСКВА  

Стадион «Кировец», ул. Перекопская, 6-8
	25.04.2026

в 14.00
	
	
	
	0,0
	1
	50

	2.5
	Физкультурное мероприятие МО Смольнинское по настольному теннису личные (18+), посвященное Дню Победы, Суворовский 60, танцевальный зал 
	16.05.2026

в 11.00
	
	
	
	0,0
	1
	3

	2.6
	Первенство России по футболу среди команд второй лиги, группа 3 ДИНАМО СПБ – Космос (Долгопрудный)

Стадион «Кировец», ул. Перекопская, 6-8
	17.05.2026

14.00
	
	
	
	0,0
	1
	50

	2.7
	Первенство МО Смольнинское по силовому троеборью (дети) к Дню соседей, Суворовский 60, зал для борьбы
	28.05.2026

19.00
	
	
	
	0,0
	1
	28

	2.8
	Первенство России по футболу среди команд второй лиги, группа 3 ДИНАМО СПБ – Енисей -2 Красноярск

Стадион «Кировец», ул. Перекопская, 6-8
	30.05.2026

17.00

	
	
	
	0,0
	1
	50

	2.9
	Первенство России по футболу среди команд второй лиги, группа 3 ДИНАМО СПБ – Динамо Вологда. Стадион «Кировец», ул. Перекопская, 6-8
	13.06.2026

14.00

	
	
	
	0,0
	1
	50

	2.10
	Проведение физкультурного мероприятия МО Смольнинское по дартсу среди подростков (трудовой отряд 1 смена), Суворовский 60, танцевальный зал
	19.06.2026

10.00
	
	
	
	0,0
	1
	8

	2.11
	Проведение физкультурного мероприятия (футбольного матча) МО Смольнинское   среди подростков, посвященного ленинградскому блокадному матчу, Кавалергардская 21, спортивная площадка
	29.06.2026

12.00

	
	
	
	0,0
	1
	10

	2.12 
	Первенство России по футболу среди команд второй лиги, группа 3 ДИНАМО СПБ – «Торпедо-Владимир», стадион «Кировец», ул. Перекопская, 6-8


	28.06.2026

14.00
	
	
	
	0,0
	1
	50

	
	                                                      Итого на II квартал 2026 г.
	0,0
	не менее 7
	не менее 200
	0,0
	12
	395

	
	                                                 Итого за 1 полугодие 2026 г., 

                                           остаток – 90,0 тыс. руб. до конца года


	0,0
	не менее 14
	не менее 400


	0,0
	31
	1443

	
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»


	Установлены в муниципальном задании

на 2025 год
	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации
	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»

	
	                                                                 Итого на 2026 г.


	90,0
	не менее 

28 мероприятий
	не менее 

800 человек




    Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                                          Л.Н.Корбовская

                                                                                                                                                                                                    Приложение № 7 к Постановлению 

 Администрации  МО  Смольнинское

                                                                                                                                                                                                                                    от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» за 1 полугодие 2026 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период проведения
	
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение
	

	
	
	
	Сумма тыс. руб.
	Кол-во мероприятий/

услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприя

тий/

услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.
	Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами:

- участие в антинаркотической комиссии администрации Центрального района

- участие в совещаниях, комиссиях, встречах, проводимых прокуратурой, администрацией района, правоохранительными органами и иными субъектами профилактики
	в течение года, в соответствии с планами администрации района, 

прокуратуры, иных органов
	- 
	не менее 4
	-
	
	
	

	1.1
	Приняли участие в антинаркотической комиссии и заседании МРГ администрации Центрального района 
	29.01,26.03.

26.06.

21.01,26.03,

29.04, 23.06
	
	7

3

4
	
	
	
	3

	2.
	Публикация на сайте, в социальных группах, стендах, «бегущей строке» информационно-пропагандистских материалов, видеофильмов, социальных роликов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, их общественной опасности, по формированию у граждан негативного отношения к наркотикам, психотропным веществам. 
	еженедельно на сайте

постоянно на стендах, «бегущей строке»
	
	Не менее 45 публикаций в год
	
	
	20

6+14

25 стенд
	

	3.
	Информирование жителей, управляющие компании, ТСЖ о необходимости сообщения правоохранительным органам о фактах незаконного распространения наркотических средств в жилом секторе
	в течение года
	
	
	
	
	
	

	4.
	Направление предложений, сообщений по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в правоохранительные органы
	в течение года, при наличии предложений
	-
	
	
	
	
	-

	5.
	Обход территории на предмет выявления надписей пропагандирующих распространение наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ на зданиях, расположенных на территории муниципального образования, выявление объявлений 
	еженедельно, не менее 1 раза в неделю
	-
	Не менее 45 раз в год


	
	
	22

6

+

16
	8

	6.
	Направление сообщений собственникам зданий, в управляющие компании, правоохранительные органы о выявленной информации, пропагандирующей распространение наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
	по мере выявления информации
	-
	
	
	
	-
	     -

	7.
	Привлечение к мероприятиям по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных антинаркотических объединений.

Участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными антинаркотическими объединениями
	в течение года, по мере организации мероприятий
	-
	
	
	
	
	

	 8.
	Проведение встреч представителей прокуратуры, правоохранительных органов и иных субъектов профилактики с несовершеннолетними жителями округа по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании
	в течение года
	0,0
	Не менее 2
	Не менее 40
	0,0
	             1
	35

	8.1
	Мероприятие, направленное на профилактику наркомании с участием заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковником полиции УМВД России по Центральному району Степановой Надеждой Калиевной, Суворовский пр. д. 60, МБУ ДЦ «Зеленый слон» 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10307 
	04.03.2026
	
	
	
	
	
	

	  9.
	Проведение мероприятий, акций, лекций по профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Изготовление и распространение печатной продукции
	январь-декабрь


	100,0


	Не менее 12


	не менее 360
	76,47
	1
	-

	 9.1
	Проведена закупка, котировка в электронной форме на весь год МК № 0372300002226000004 от 12.03.2026 

«Оказание услуг по организации и проведению интерактивных мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, на профилактику дорожно-транспортного травматизма, по профилактике незаконного потребления наркотических средств, по профилактике терроризма и экстремизма»

 сумма - 299,0 тыс. руб. по 4 МП
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Мероприятие, направленное на профилактику наркомании ГБОУ № 5, Моисеенко ул., д. 19
	25.03.2026
	
	
	
	6,92
	1
	35

	9.3
	Мероприятие, направленное на профилактику наркомании для участников турнира по дартсу «Спорт против наркотиков» Суворовский пр. д. 60, танцевальный зал
	28.03.2026


	
	
	
	0,0
	1
	8

	9.4
	Размещение информации в группе ВКонтакте МБУ ДЦ «Зеленый слон»https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457256796%2Fb92dd153c3e34679dd 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257086%2Fe38c4e9d4257a82f6e  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257063%2F1351a927e2d005639f 
	31.01.2026

25.03.2026

27.03.2026
	
	
	
	0,0
	-
	3

	
	Итого в 1 квартале 2026 г.,

 остаток – 23,53 тыс. руб., до конца года

(после проведения конкурсных процедур)
	76,47
	не менее 3
	не менее

90
	6,92
	6

  2 - МО

    4 -МБУ

    6-СМИ
	80

2- МО

78-МБУ

	10.
	Проведение мероприятий, акций, лекций по профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Изготовление и распространение печатной продукции
	II квартал


	0,0
	не менее 3
	не менее

90
	34,6
	12
	410

	10.1
	Проведение молодежной онлайн акции «За жизнь без наркотиков», Одесская ул., д. 1   АМО
	01.04.2026  
	
	
	
	0,0
	1
	50

	10.2
	Организация и проведение выставки рисунков и плакатов «Мир, в котором нет наркотиков», Тверская ул., д. 23-25
	01.04.2026

	
	
	
	0,0
	1
	50

	10.3
	Проведение онлайн флэшмоба «Спорт против наркотиков в группах, занимающихся в МБУ и среди жителей Тверская ул., д. 23-25, Суворовский пр. д. 60, Старорусская ул., д. 5/3
	09.04-30.04.26
	
	
	
	0,0
	1
	70

	10.4
	Мероприятие, направленное на профилактику наркомании,

 ГБОУ № 157, Лафонская ул., д. 1 
	15.04.2026

13.30, 14.30
	
	
	
	6,92

6,92
	2
	50

	10.5
	Мероприятие, направленное на профилактику наркомании,

ГБОУ № 18, Кавалергардская ул., д.9/11/13 
	16.04.2026

10.50
	
	
	
	6,92
	1
	30

	10.6
	Выставка плакатов и рисунков «Мир, в котором нет наркотиков» Тверская ул., д. 23-25, МБУ
	10.04-30.04.2026
	
	
	
	0,0
	1
	50

	10.7
	Просмотр видеофильмов, социальных роликов по пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании в группах карате ЗС, Суворовский пр., д.60

конференц-зал, интернет-сообщество МО Смольнинское
	13.04.2026

18.00
	
	
	
	0,0
	1
	10

	10.8
	Просмотр видеофильмов, социальных роликов по пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании в группах чир ЗС, Суворовский пр., д.60

конференц-зал, интернет-сообщество МО Смольнинское
	21.04.2026

17.00
	
	
	
	0,0
	1
	10

	10.9
	Мероприятие, направленное на профилактику наркомании

летний лагерь ГБОУ №174, Кирочная 54
	10.06.2026

10.30
	
	
	
	6,92
	1
	40 

	10.10
	Мероприятие, направленное на профилактику наркомании

Тверская ул., д.23-25, трудовой отряд
	25.06.2026

10.00
	
	
	
	6,92
	1
	20 

	10.11
	Флешмоб, приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиков, Тверская ул., д. 23-25, МБУ
	26.06.2026

11.00
	
	
	
	0,0
	1
	30

	
	Информационно-пропагандистский материал 
Группа ВК «Зеленый слон», МАХ https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10418  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10421  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10444 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257209%2F6a30b91105aa03d4f4  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257237%2F41b732e915e070bf46 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10402 https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10398  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10422   
	09.04.2026

14.04.2026

30.04.2026

23.04.2026

27.04.2026

01.04.2026
	
	
	
	
	
	

	
	                                                  Итого за II квартал 2026 г.
	    0,0
	не менее 3
	не менее

90
	34,6
	12

1-МО

11-МБУ
	410

50-МО

360-МБУ

	
	                                            Итого за I полугодие 2026 г.,

остаток – 34,95 тыс. руб. по МК

* 23,53 тыс. руб. до конца года

(после проведения конкурсных процедур)
	  76,47
	не менее 6
	не менее 180
	      41,52


	 18

3-МО

15- МБУ
22-СМИ
	490

52-МО

438- МБУ



	
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» 
	Установлены в муниципальном задании

на 2025 год
	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации
	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  

	
	                                                                                  Итого в 2026 году:
	100,0
	Не менее 18

4-МО

14-МБУ
	Не менее 400


            http://www.smolninskoe.spb.ru/   

             https://vk.com/club58864300  

             https://vk.com/mbu.smolninskoe     

            Публикации на официальном сайте и группе ВКонтакте:       

	- Нарушение правил розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
	22.01.2026

	- За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность
	13.03.2026

	- В Центральном районе стартует Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
	01.04.2026

	- В Санкт-Петербурге стартует Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни ВК
	01.04.2026

	- В Центральном районе стартует Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни ВК
	01.04.2026

	-Бросай точно, живи ярко! ВК
	24.03.2026

	- В Центральном районе стартует Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
	01.04.2026

	- Как распознать «закладчика»
	06.04.2026

	- Распространение наркотиков и зависимость от них представляют собой одну из наиболее острых проблем нашего времени
	10.04.2026

	- Профилактика наркомании среди подростков МО Смольнинское
	24.04.2026

	- «Телефон доверия» Городской наркологической больницы
	30.04.2026

	- «НЕТ» это твоё супер-слово
	02.06.2026

	- Незаконный оборот наркотиков: административная и уголовная ответственность
	10.06.2026

	- В Центральном районе стартует Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни ВК
	01.04.2026

	- В Санкт-Петербурге стартует Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни ВК
	01.04.2026

	- Онлайн‑флешмоб «Спорт против наркотиков»  ВК
	09.04.2026

	- Как распознать «закладчика» ВК
	14.04.2026

	- Мир, в котором нет наркотиков!» ВК
	29.04.2026

	- Экстренные телефоны МВД ВК
	30.04.2026

	- «НЕТ» это твоё супер-слово ВК
	02.06.2026


                  Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                                            Л.Н.Корбовская

Приложение № 8 к Постановлению 

Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» за 1 полугодие 2026 года

	    №

п/п
	Наименование мероприятий
	Период

проведения
	Сумма (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.
	Участие в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга:

- участие в Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Центрального района

- участие в совещаниях, комиссиях, встречах проводимых прокуратурой, администрацией района, ГИБДД, правоохранительными органами и иными субъектами профилактики
	В течение года, в соответствии с планами администрации района, ГИБДД, правоохранительными органами 
	0,0
	Не менее 4
	
	
	
	

	1.1
	Приняли участие в Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Центрального района


	26.03.2026

02.04.2026

30.06.2026
	
	
	
	
	3
	2

	2.
	Взаимодействие с населением и государственными органами по необходимости внесения предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки 
	В течение

года
	
	
	
	
	
	

	3.
	Информирование населения о профилактике дорожно-транспортного травматизма на сайте, в социальных сетях 

	В течение года


	0,0
	Не менее 30 публикаций в год
	
	
	14

8 +6
	

	4.
	Организация и проведение мероприятий (акции, беседы, лекции) по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий. Изготовление и распространение печатной продукции по безопасности дорожного движения
	январь- декабрь
	100,0
	не менее

24


	не менее

480


	75,79
	6
	158

	4.1
	Проведена закупка, котировка в электронной форме на весь год МК № 0372300002226000004 от 12.03.2026 

«Оказание услуг по организации и проведению интерактивных мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, на профилактику дорожно-транспортного травматизма, по профилактике незаконного потребления наркотических средств, по профилактике терроризма и экстремизма» сумма - 299,0 тыс. руб. по 4 МП
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма совместно с   инспектором ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

ГДОУ № 155, Очаковская ул., д. 2

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_2970  
	15.01.2026


	
	
	
	0,0
	1
	43

	4.3
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма совместно с   инспектором ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

ГДОУ № 34, Очаковская ул., д. 3

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_2973 
	15.01.2026


	
	
	
	0,0
	1
	25

	4.4
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма совместно с   инспектором ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

ГДОУ № 71, 9-я Советская ул., д.4-6

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_2974    
	15.01.2026


	
	
	
	0,0
	1
	19

	4.5
	Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма совместно с   инспектором ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

ГДОУ «Радуга», Суворовский пр. д. 37

https://vk.com/gibdd_spb_centr?w=wall-45669332_10194  
	28.01.2026



	
	
	
	0,0
	1
	11

	4.6
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма совместно с   инспектором ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

ГДОУ № 48, Суворовский пр. д. 62

https://vk.com/gibdd_spb_centr?w=wall-211357662_3019  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10201  
	28.01.2026


	
	
	
	0,0
	1
	30

	4.7
	
Мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма. ГБДОУ № 17, «Аленушка» Греческий пр. д. 23

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10380  
	23.03.2025


	
	
	
	6,89
	1
	30

	4.8
	Информационно-пропагандистский материал Группа ВК «Зеленый слон»    

 https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_2945 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_3030 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_3130 
	03.01.2026

09.02.2026

18.03.2026


	
	
	
	0,0
	-
	-

	
	                                                                            Итого за I квартал 2026 г.


	6,89
	не менее 6
	не менее

120
	6,89
	7

1-МО

6-МБУ

8- СМИ
	158

	5.
	Организация и проведение мероприятий (акции, беседы, лекции) по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий. Изготовление и распространение печатной продукции по безопасности дорожного движения
	II квартал
	62,01
	не менее 6
	не менее

120
	62,01
	9
	248

	5.1
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма ГБДОУ № 17, 8-я Советская ул. д. 6/8 https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10413   
	07.04.2026


	
	
	
	6,89
	1
	17

	5.2
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма ГБДОУ № 5, Моисеенко ул., 19

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10428 
	09.04.2026


	
	
	
	6,89
	1
	35

	5.3
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма ГБДОУ № 24, 

Новгородская ул., д. 25Б

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10467  
	21.04.2026


	
	
	
	6,89
	1
	25

	5.4
	Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма ГБДОУ № 103, 

Ал. Невского ул., д. 7

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10480   


	24.04.2026


	
	
	
	6,89
	1
	25

	5.5
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, выдача светоотражающих наклеек ГБДОУ № 48, Суворовский 62

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10616  

 
	25.05.2026


	
	
	
	6,89
	1
	21

	5.6
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, выдача игр по ПДД – 3 шт.

ГБДОУ № 71, 9-я Советская ул., д. 2-4

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10627 


	26.05.2026


	
	
	
	6,89
	1
	20

	5.7
	Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, летний лагерь ГБОУ №174, Кирочная 54 https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10696 
	08.06.2026


	
	
	
	6,89
	1
	40

	5.8
	
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма ГБДОУ № 155, Смольный пр. 7

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=clip-45669332_456239810  
	09.06.2026

10.00
	
	
	
	6,89
	1
	25

	5.9
	Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма ГБДОУ № 49, Кирилловская ул. д. 2 https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10771

	24.06.2026

10.15

	
	
	
	6,89
	1
	40

	5.10
	Информационно-пропагандистский материал Группа ВК «Зеленый слон», МАХ 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_3240
https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_3282 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-211357662_3286  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257626%2Fwall-45669332_10729 


	27.04.2026

14.05.2026

21.05.2026

15.06.2026
	
	
	
	0,0
	4
	-

	
	Итого за II квартал 2026 г.
	62,01
	не менее 6
	не менее 120
	62,01
	9
	248

	
	   Итого за I полугодие 2026 г., 

остаток – 6,89 тыс. руб. по МК

  *24,21 тыс. руб. (после проведения конкурсных процедур)
	68,9
	не менее 12
	не менее 240
	68,9
	18

3-МО

15-МБУ


	406

	
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»
	Установлены в муниципальном задании на 2025 г.


	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации
	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  

	
	                                                                                      Всего в 2026 г.


	100,0
	не менее 28

4-МО

24-МБУ

	не менее 480


    Публикации на официальном сайте и в группе ВКонтакте МО Смольнинское:

[image: image2.emf]http://w ww.smolninskoe.spb.ru/     https://vk.com/club588643 00     https://vk.com/mbu.smolninskoe    


	-Правила дорожного движения для детворы МО Смольнинское
	20.01.2026

	- С 8 по 15 февраля 2026 года на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга будет проходить профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход»
	11.02.2026

	- Уважаемые родители! Госавтоинспекция призывает вас говорить с детьми о безопасности на дорогах каждый день
	22.02.2026

	- В период с 18 по 27 марта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится 1-й этап профилактического мероприятия «Внимание — каникулы!»
	18.03.2026

	- Правила дорожного движения для детворы МО Смольнинское ВК 
	20.01.2026

	- Безопасность на дорогах: урок для малышей!   ВК
	04.02.2026

	- Ура каникулы!  ВК
	18.03.2026

	- ️Уважаемые родители! Госавтоинспекция призывает вас говорить с детьми о безопасности на дорогах каждый день ВК
	26.02.2026

	- Лихие самокатчики на тротуарах — боль каждого пешехода. С началом весны они снова появились на улицах.
	25.05.2026

	- Правила безопасности дорожного движения для малышей МО Смольнинское
	28.05.2026

	- Правила дорожного движения — легко и весело!
	10.06.2026

	-День дружбы и безопасности в детском саду 48! ВК
	25.05.2026

	- МВД напоминает всем любителям самокатов о правилах безопасности на дорогах. ВК
	24.05.2026

	- Урок безопасности от «Зелёного слона»! ВК
	25.06.2026

	
	


       Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                                                    Л.Н.Корбовская

Приложение № 9 к Постановлению 

Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по  мероприятиям муниципальной  программы 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское и осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» за I полугодие 2026 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период

проведения
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	1.
	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды и экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, прокуратурой, правоохранительными органами:

- участие в совещаниях, комиссиях, встречах, проводимых прокуратурой, администрацией района, правоохранительными органами и иными субъектами
	В течение года, в соответствии с планами администрации района, 

прокуратуры, иных органов
	-
	
	
	
	
	

	2.
	Публикация в социальных сетях на сайте, стендах информационно-пропагандистских материалов по охране окружающей среды (экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в целях формирования экологической культуры)
	В течение года
	-
	Не менее 35 раз в год
	
	-
	14

7+7

СМИ
	-

	3.
	Проведение мероприятий по охране окружающей среды и осуществлению экологического просвещения граждан (акции, беседы, квесты, экскурсии), приобретение сувенирной продукции, расходных материалов для проведения акций 
	январь-декабрь
	100,0
	Не менее

12 
	Не менее 800
	январь-март

0,0
	17
	262

	3.2
	Приняли участие в проекте «Крышечки ДоброТЫ»!, Суворовский пр., д.60 («Крышечки ДоброТЫ» — эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек в Санкт-Петербурге, средства от сбора крышечек перечисляются на благотворительность)
	январь-март

апрель-июнь 2026
	
	
	
	0,0
	6

3

3
	55

25

30

	3.3
	Сбор макулатуры и батареек, Суворовский пр., д.60
	январь-март  

апрель-июнь 2026
	
	
	
	0,0
	6

3

3
	40

15    

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	3.4
	Приняли участие в акции «Ёлки, палки и щепа». Все деревья будут переработаны и отправлены в качестве прикорма и подстилки в конюшни, приюты и питомники.
	17.01-18.01.2026
	
	
	
	0,0
	1
	24

	3.5
	Мероприятие «Детективы из детского сада: как мы нашли пропавших зверей» организованное Молодёжным советом  МО Смольнинское в ГДОУ № в ГДОУ № 144, Синопская наб., д. 30 лит Х
	07.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	22

	3.6
	Мероприятие «Детективы из детского сада: как мы нашли пропавших зверей» организованное Молодёжным советом  МО Смольнинское в ГДОУ № 71, Суворовский пр., 32
	18.02.2026
	
	
	
	0,0
	1 
	15

	3.7
	Мероприятие «Детективы из детского сада: как мы нашли пропавших зверей» организованное Молодёжным советом  МО Смольнинское  в ГДОУ № 144, Синопская наб., д. 30 
	21.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	18

	3.8
	Мероприятие Операция «Спасение леса»: Дети против мусора организованное Молодёжным советом МО Смольнинское  в ГДОУ № 155, Очаковская ул., д.
	24.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	25

	3.9
	Мероприятие Операция «Спасение леса»: Дети против мусора организованное Молодёжным советом МО Смольнинское в ГДОУ № 123, ул. Рылеева, 22
	26.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	18

	3.10
	Мероприятие «Герои Арктики» организованное Молодёжным советом МО Смольнинское в ГДОУ № 155, Очаковская уд., д.2
	18.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	25

	3.11
	Мероприятие «Герои Арктики» организованное Молодёжным советом  МО Смольнинское  в ГДОУ № 71, Суворовский пр., 32
	19.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	3.12
	Мероприятие «Герои Арктики» организованное Молодёжным советом МО Смольнинское в ГДОУ № 144, Синопская наб., д. 30 лит Х
	21.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	15

	3.13
	Мероприятие «Герои Арктики» организованное Молодёжным советом МО Смольнинское в ГДОУ № 103, ул. Александра Невского, 7
	24.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	3.14
	Мероприятие «Герои Арктики» организованное Молодёжным советом МО Смольнинское в ГДОУ № 123, 

ул. Рылеева, 22
	25.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	20

	
	                                                                                            I квартал 2026 г.                                                            

                                                              
	0,0
	не менее 3
	не менее 200
	0,0
	17

7-СМИ
	    262



	4.
	Проведение мероприятий по охране окружающей среды и осуществлению экологического просвещения граждан (акции, беседы, квесты, экскурсии), приобретение сувенирной продукции, расходных материалов для проведения акций 
	январь-декабрь
	100,0
	Не менее

12 
	Не менее 800
	апрель-июнь

0,0
	3
	85

	4.1
	Мероприятие «Всё, что они узнали об экологии за полгода?» организованное Молодёжным советом МО Смольнинское в ГДОУ № 103, ул. Александра Невского, 7
	08.04.2026
	
	
	
	0,0
	1
	25


	4.2
	Эко-урок для самых маленьких ГДОУ № 197, Фурштатская ул., 29А
	24.04.2026
	
	
	
	0,0
	1
	25

	4.3
	День эколога в МО Смольнинское приняли участие подростки из трудового отряда МБУ «Досуговый центр «Зеленый слон» и сотрудники МО 
	05.06.2026
	
	
	
	0,0
	1
	35

	
	                                                                                            2 квартал 2026 г.                                                            

                                                              
	0,0
	не менее 3
	не менее 200
	0,0
	6

3+3

п.3.2,3.3.
	140

   85+55

п.3.2, 3.3

	 
	                                                       I полугодие 2026 г., остаток 100,0 тыс. руб.,   

    закупки не проводились, МП передана с июня 2026 г. в МБУ ДЦ ЗС по МЗ
	100,0
	не менее 6
	не менее 400
	0,0
	23

14 - СМИ
	402

	
	                                                                            Итого на 2026 г.
	100,0
	не менее 12
	не менее 800


Публикация на сайте и в группе ВКонтакте «Муниципальный округ Смольнинский»:

http://www.smolninskoe.spb.ru/ 

https://vk.com/club58864300 

https://vk.com/mbu.smolninskoe 

https://vk.com/msmosmolninskoe 

	- Экологическая отчетность: виды и сроки подачи
	27.01.2026

	- «БумБатл» — это Всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие»
	26.02.2026

	- Вклад в экологичное будущее
	04.03.2026

	- Простые правила законной рубки зеленых насаждений
	27.03.2026

	- В Петербурге можно будет сдать на переработку старую технику!
	06.04.2026

	- Как безопасно сдать опасные отходы?
	25.05.2026

	- День эколога в МО Смольнинское
	08.06.2026

	- Экомарофон «Цветик-семицветик» ВК
	16.02.2026

	- Петербург делает зелёный рывок!  ВК
	01.04.2026

	- Вспомнить всё, что они узнали об экологии за полгода? ВК МС
	08.04.2026

	- 26 апреля, в воскресенье, состоится акция "Раздельный сбор у дома МО Смольнинское"
	09.04.2026

	- Эко-урок для самых маленьких  ВК МС
	24.04.2024

	-  День эколога в МО Смольнинское ВК МС
	05.06.2026

	- С 1 июня 2026 года в Санкт-Петербурге вступил в силу новый порядок раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов
	16.06.2026


        Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                         Л.Н.Корбовская

Приложение № 10 к Постановлению

Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,  социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 1 полугодие 2026 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период проведения
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	 1.
	Участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,  социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами:

- участие в Координационном совете по вопросам межнациональных отношений администрации Центрального района 

- взаимодействие с Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге

- участие в совещаниях, комиссиях, встречах проводимых прокуратурой, администрацией района, правоохранительными органами и иными субъектами взаимодействия



	В течение года, в соответствии с планами администрации района,

прокуратуры иных органов
	-
	Не менее 4
	
	
	
	

	1.1
	Приняли участие в Координационном совете по вопросам межнациональных отношений администрации Центрального района
	23.03.2026

26.06.2026
	
	
	
	
	2
	2

	2.
	Публикация на сайте, в группе ВКонтакте, в социальных группах, стендах, «бегущей строке» материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
	Еженедельно 

Постоянно на стендах, «бегущей строке»
	-
	Не менее 35 публикаций в год
	
	13

6+7 СМИ
	
	-

	  3.
	Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами власти и организациями
	В течение года, при наличии материалов
	0,0
	
	
	
	
	

	4.
	Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории   мигрантов   с целью содействия  социальной и  культурной адаптации  мигрантов,  и  как  следствие,  проведению  профилактики  межнациональных (межэтнических) конфликтов
	В течение года, при поступлении обращений
	0,0
	
	
	
	
	

	5.
	Организация и проведение мероприятий, акций, лекций, бесед по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, воспитанию толерантности. Участие в городских и районных мероприятиях по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
	январь- декабрь 
	100,0
	Не менее 14


	Не менее 400
	71,2
	-
	-

	5.1
	Проведена закупка, котировка в электронной форме на весь год МК № 0372300002226000004 от 12.03.2026 

«Оказание услуг по организации и проведению интерактивных мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, на профилактику дорожно-транспортного травматизма, по профилактике незаконного потребления наркотических средств, по профилактике терроризма и экстремизма» сумма - 299,0 тыс. руб. по 4 МП

	1 квартал
	7,12
	не менее 3
	не менее 100
	7,12
	6


	172

	5.3
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Положение мигрантов. Суворовский пр. д. 60

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10282
	25.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	25

	5.4
	Выставка «Образы Мусы Джалиля в творчестве современных петербургских художников», Моховая ул., д.15, Дом национальностей

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-58769842_10563  

https://vk.com/domnac_spb?w=wall-58769842_10586  
	02.03-20.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	30

	5.5
	Вечер оперы в Доме национальностей, Моховая ул., д.15

https://vk.com/domnac_spb?w=wall-58769842_10583 
	03.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	30

	5.6
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. ГБДОУ 17, «Аленушка» Греческий пр. д. 23

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10380  
	23.03.2026
	
	
	
	7,12
	1
	27

	5.7
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия среди детей, занимающихся в «Зеленом слоне», Суворовский пр. д. 60, ДЦ «Зеленый слон»

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10377  
	23.03.2026


	
	
	
	0,0
	1
	10

	5.8
	Празднование Навруза. Парк «Россия - моя история» https://vk.com/domnac_spb?w=wall-58769842_10623  
	28.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	50

	5.9
	Информационно-пропагандистский материал. Группа ВК «Зеленый слон» 

 https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-  45669332_457256876%2Fa489e933bdfc5f88a2 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257004%2Fbbfe775e7b7341ab59 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257005%2F9cd64287282d61e403 

  
	20.02.2026

18.03.2026

18.03.2026
	
	
	
	-
	3
	-

	
	                                                                             Итого за I квартал 2026 г.


	7,12
	Не менее 3


	Не менее 100
	7,12
	13

1-МО

6 – МБУ

6 -СМИ

	172

	6.
	Организация и проведение мероприятий, акций, лекций, бесед по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, воспитанию толерантности. Участие в городских и районных мероприятиях по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
	II квартал
	
	не менее 3
	не менее 100
	
	
	

	6.1
	Концерт «Вечный диалог» – 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, Дом национальностей, Моховая ул.15 
	06.04.2026


	
	
	
	0,0
	1
	20

	6.2
	Выставка художников Ильдара Зарипова, Рашида Гилазова, Булата Марданова.
 Дом национальностей, Моховая ул., д.15
	06.04-20.04.2026
	
	
	
	0,0
	1
	50

	6.3
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия ГБДОУ № 17, 8-я Советская ул. д. 6/8 https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10413  
	07.04.2026


	
	
	
	7,12
	1
	28

	6.4
	Живая встреча с татарской песней: концерт «Сандугач» в Доме национальностей. 
	11.04.2026


	
	
	
	0,0
	1
	10

	6.5
	Выставка «Горизонты Отечества» Дом национальностей, Моховая
	02.04 – 30.04.26
	
	
	
	0,0
	1
	10

	6.6
	Пасхальный турнир по хоккею Российский проспект, д. 6, «Хоккейный Город», вход № 23.
	14.04.2026


	
	
	
	0,0
	1
	           20



	6.7
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия ГБДОУ № 24, 

Новгородская ул., д. 25Б

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10467  
	21.04.2026



	
	
	
	7,12
	1
	25

	6.8
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия ГБДОУ № 103, 

Ал. Невского ул., д 7

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10480   
	24.04.2026


	
	
	
	7,12
	1
	25

	6.9
	Культурно просветительское мероприятие «Мир коренных малочисленных народов России. Сила традиций». Дом национальностей, Моховая ул., д.15

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-58769842_10857 
	29.04.2026


	
	
	
	0,0
	1
	10

	6.10
	"Живая нить памяти: Подвиг братских народов"

Мероприятие, посвященное 81-й годовщине Великой Отечественной войны Дом национальностей, ул. Моховая, д. 15.

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-58769842_10883   
	05.05.2026  
	
	
	
	0,0
	1
	10

	6.11
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия ГБДОУ № 48

Суворовский пр. 62 https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10616  
	25.05. 2026


	
	
	
	7,12
	1
	20

	6.12
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия ГБДОУ № 71, 9-я Советская ул.2

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_1062 
	26.05.2026
	
	
	
	7,12
	1
	20

	6.13
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия , летний лагерь ГБОУ №174, Кирочная 54, https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10696  
	08.06.2026


	
	
	
	7,12
	1
	40

	6.14
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия ГБДОУ № 155, Смольный пр. 7

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=clip-45669332_456239810  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10707  


	09.06.2026


	
	
	
	7,12
	1
	25

	6.15
	Традиционный межрегиональный Сабантуй. Ленинградская область (деревня Энколово, ул. Мира)

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-58769842_11085  


	13.06.2026

10.00

	
	
	
	0,0
	1
	10

	6.16
	Мероприятие, направленное на укрепление межнационального и межконфессионального согласия ГБДОУ № 49, Кирилловская 2

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10742  


	17.06.2026


	
	
	
	7,12
	1
	42

	6.17
	Информационно-пропагандистский материал 
Группа ВК «Зеленый слон», МАХ

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257245%2F75bc6d908759d84273 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257424%2Fbf3ebbcbf0a4fd2b0e 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10616   


	28.04.2026

22.05.2026

23.06.2026
	
	
	
	0,0
	3
	-

	  
	                                                                                             Итого за II квартал 2026 г.
	56,96
	не менее 3
	не менее 100


	56,96
	16
	365

	
	Итого за I полугодие 2026 г., 

остаток – 35,92 тыс. руб. по МК

                     *28,8 (после проведения конкурсных процедур)
	64,08
	не менее 6
	не менее 200
	64,08
	24

2-МО

22-МБУ

13-СМИ


	537

	
	Итого на 2026 г.
	100,0
	Не менее 18

4-МО, 14-МБУ


	Не менее 400

	
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,  социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
	Установлены в муниципальном задании

на 2025 г.
	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации
	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»


     Публикации на официальном сайте и в группе ВКонтакте МО Смольнинское:                                                             [image: image3.emf]http://w ww.smolninskoe.spb.ru/     https://vk.com/club588643 00     https://vk.com/mbu.smolninskoe    

              

	- В суровые годы Великой отечественной войны и в настоящее время, города Ленинград-Санкт Петербург и Ташкент – города побратимы
	27.01.2026

	- Дан официальный старт Году единства народов России
	06.02.2026

	- 25 февраля калмыцкий праздник Цаган Сар в историческом парке
	11.02.2026

	- В Санкт-Петербурге отметят Навруз: праздник весны
	26.03.2026

	- Специалисты местной Администрации МО Смольнинское обсудили вопросы миграционной политики
	28.03.2026

	- Отчёт участковых уполномоченных полиции перед населением ВК
	26.02.2026

	- Мир коренных малочисленных народов России. Сила традиций
	24.04.2026

	- Прокуратура Центрального района разъясняет: ответственность за преступления в сфере миграции
	15.05.2026

	- В Санкт-Петербурге состоится гала-концерт «МНОГОГРАННЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
	22.05.2026

	- 26 мая в конференц-зале муниципального образования Смольнинское прошло тематическое мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры
	27.05.2026

	- Дружба без границ
	09.06.2026

	- Межрегиональный Сабантуй – 2026
	10.06.2026

	- Фестиваль культуры народов Поволжья в Санкт-Петербурге: погружение в традиции, который второй раз проводит Дом национальностей
	21.06.2026


                Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                             Л.Н.Корбовская

Приложение № 11 к Постановлению 

Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
                    Отчет по мероприятиям муниципальной программы

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» за 1 полугодие 2026 года 
	  № п/п
	Наименование мероприятий
	Период

проведения
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/

услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма (тыс. руб.)
	Кол-во мероприятий/

услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)

	 1.
	Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга:

- участие в антитеррористической комиссии администрации Центрального района

- участие в совещаниях, комиссиях, встречах проводимых прокуратурой, администрацией района, правоохранительными органами и иными субъектами противодействия экстремизму и терроризму
	В течение года, в соответствии с планами администрации района, 

прокуратуры, иных органов
	- 
	Не менее 4
	-
	
	
	

	1.1
	Приняли участие в антитеррористической комиссии администрации Центрального района
	23.03.2026

23.04.2026

28.04.2026
	
	
	
	
	3
	2

	 2.
	Публикация на сайте, в группе ВКонтакте, в социальных группах, стендах, информационно-пропагандистских материалов по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма
	Еженедельно на сайте.

Постоянно на стендах


	-
	Не менее 35 публика

ций в год
	
	
	22 -СМИ

20 -инф.

стенд
	-

	3.
	Обход территории муниципального образования, на предмет выявления: 

- фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них экстремистских надписей, нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской;

- разукомплектованного автотранспорта
	Еженедельно, не менее 2 раз в неделю
	-
	Не менее 60 раз в год


	
	
	еженедельно
	1

	 4.
	Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
	В течение года, при наличии предложений
	-
	
	
	
	
	

	5.
	Информирование председателей ТСЖ, ЖСК о деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, сбор информации о местах незаконного распространения экстремистской литературы

	В течение года
	
	
	
	
	
	

	6.
	Проверка и обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности (осмотр здания, помещений, обеспечение работы оборудования)

-  помещение по адресу Суворовский пр., д. 60

- помещение по адресу Старорусская ул., д. 5/3

- помещение по адресу Тверская ул., д. 23-25
	В течение года, не реже 1 раза в месяц
	-
	не менее 12 осмотров в год
	
	
	
	

	6.1
	Были осуществлены (осмотр здания, помещений, обеспечение работы оборудования)

-  помещение по адресу Суворовский пр., д. 60

- помещение по адресу Старорусская ул., д. 5/3

- помещение по адресу Тверская ул., д. 23-25
	
	
	
	        
	0,0
	6

3+3
	3

	7.
	Участие в комиссиях по обследованию и категорированию торгового объекта (территории)
	В течение года – при наличии поступивших обращений 
	-
	
	
	
	-
	-

	8.
	Рассмотрение темы терроризма в рамках обучения и подготовки неработающего населения вопросам обеспечения безопасности на занятиях в учебно-консультативном пункте ГО и ЧС. Показ учебного фильма
	I квартал – 1

II квартал – 1

IV квартал – 1
	-
	не менее 3
	не менее 

24
	-
	5

1 кв.-3

2 кв. -2
	56

1 кв. -34

2 кв.-22

	8.1
	В рамках проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях проведены занятия с жителями округа на тему: «Действия населения при противодействии терроризма при угрозе его совершения», Суворовский пр., д.60, конференц-зал
	26.02.2026


	
	
	
	0,0
	1
	10

	8.2
	Просмотр и обсуждение фильма «Предательство» который рассказывает о тех, кто оказался на краю, осужденных за терроризм и экстремизм, тех, кто предал самое дорогое – семью, друзей, Родину 

https://vk.com/wall-58864300_27833 
	17.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	12

	8.3
	В годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» (22.03.2023) с жителями округа проведена беседа на тему: «Действия при угрозе совершения террористического акта»
	24.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	12

	8.4
	3 апреля 2017 года, наш город потряс жестокий и бесчеловечный теракт с жителями округа проведена беседа на тему: «Действия при угрозе совершения террористического акта». 
	03.04.2026
	
	
	
	0,0
	1
	14

	8.5
	В мессенджере «Макс» создан специальный канал «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга» (max.ru/opovspb) с жителями округа проведена беседа на тему «Помните о безопасности»
	17.06.2026
	
	
	
	0,0
	1
	8

	9.
	Проведение акций, лекций и мероприятий по профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление и распространение полиграфической продукции 


	январь-декабрь

2026


	100,0


	Не менее 14


	Не менее

400


	75,93
	-
	-

	
	
	    1 квартал
	-
	не менее

3


	не менее 100


	6,9
	3
	102

	9.1 
	Проведена закупка, котировка в электронной форме на весь год МК № 0372300002226000004 от 12.03.2026 

«Оказание услуг по организации и проведению интерактивных мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, на профилактику дорожно-транспортного травматизма, по профилактике незаконного потребления наркотических средств, по профилактике терроризма и экстремизма» 

сумма - 299,0 тыс. руб. по 4 МП
	
	
	
	
	
	-
	-

	9.2
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма с участием заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковником полиции УМВД России по Центральному району Степановой Надеждой Калиевной.
Суворовский пр. д. 60, МБУ ДЦ «Зеленый слон» https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10307  
	04.03.2026
	
	
	
	0,0
	1
	35

	9.3
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма, видеолекция для занимающихся в ДЦ, группа чир и дзюдо.
 

МБУДЦ «Зеленый слон, Суворовский пр. д. 60 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10387  
	24.03.2025


	
	
	
	0,0
	1
	32

	9.4
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма
ГБОУ № 5, Моисеенко ул., д. 19
	25.03.2026


	
	
	
	6,9
	1
	35

	9.5
	Специалистами местной Администрации совместно с сотрудниками 76 отдела полиции УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга в ходе профилактических мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма посещен бойцовский клуб «ПАНЧЕР» по адресу: Фонтанная ул., д. 5

https://vk.com/wall-58864300_27766 
	27.02.2026
	
	
	
	0,0
	1
	15

	9.6
	Информационно-пропагандистский материал, Группа ВК «Зеленый слон»    

https://vk.ru/mbu.smolninskoe?w=wall153360386_11593   

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457256839%2F3cb0b6c6645e7e2fda 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-176685352_457243230%2Fwall-176685352_2048 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10330 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10332   

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10337  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10340  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10353  

https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-45669332_457257026%2Fb88faf7751d50c7510  

 
	05.02.2026

12.02.2026

17.02.2026

10.03.2026

11.03.2026

12.03.2026

13.03.2026

17.03.2026

20.03.2026
	
	
	
	0,0
	9
	-

	
	                                                                    Итого за I квартал 2026 г., 

	    6,9
	Не менее 

3
	Не менее 100
	6,9
	8

5 - МО 

(п.3, 8, п.9.4)

3 -МБУ

11-СМИ
	151

49 -МО

102 -МБУ

	10.
	Проведение акций, лекций и мероприятий по профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление и распространение полиграфической продукции 


	январь-декабрь

2026


	100,0


	Не менее 14


	Не менее

400


	75,93
	-
	-

	
	
	II квартал 
	-
	не менее

3


	не менее 100


	34,5
	6
	170 

	10.1
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма, ГБОУ № 18, Кавалергардская ул., д..9/11/13

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10459 
	16.04.2026

11.50


	
	
	
	6,9
	1
	30

	10.2
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма ГБОУ № 5, Моисеенко ул., 19 

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10499   
	28.04.2026

13.00

14.00
	
	
	
	6,9

6,9
	2
	60

	10.3
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма.
Летний лагерь ГБОУ №174, Кирочная 54


https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=clip-45669332_456239813   
 
	10.06.2026

10.30
	
	
	
	6,9
	1
	40

	10.4
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма среди детей РОО «Соотечественники», Тверская ул., д.23-25, МБУ, трудовой отряд

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-45669332_10764 
	22.06.2026

12.00
	
	
	
	0,0
	1
	20

	10.5
	Мероприятие, направленное на профилактику терроризма и экстремизма, Суворовский пр., д.60, конференц-зал, трудовой отряд МБУ


	25.06.2026

10.45
	
	
	
	6,9
	1
	20

	10.6
	Информационно-пропагандистский материал. 
Группа ВК «Зеленый слон», МАХ

https://vk.com/mbu.smolninskoe?w=wall-58864300_27919
 https://vk.com/mbu.smolninskoe?z=photo-176685352_457243370%2Fwall-176685352_2144 


	03.04.2026

04.05.2026

25.06.2026)
	
	
	
	
	
	

	
	Итого за II квартал 2026 г.
	34,5
	не менее

3


	не менее

100


	34,5


	11

5-МО

6- МБУ
	195

25-МО

170 -МБУ

	 
	Итого за I полугодие 2026 г.,

остаток -24,066 тыс. руб.

(от проведения конкурсных процедур), до конца 2026 г.
	41,4
	не менее 

6


	не менее

200
	41,4
	19

10-МО

9-МБУ

22-СМИ
	346

74-МО

272-МБУ

	
	                                                                                        Итого на 2026г.
	     100,0
	Не менее 21

7-МО, 14- МБУ  
	Не менее 424

24-МО, 400-МБУ

	
	Предоставление субсидии МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон»  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования»
	Установлены в муниципальном задании на 2025 год


	Администрация МО Смольнинское (финансово-экономический отдел Администрации
	МБУ «Досуговый центр «Зелёный слон» 




Публикации на официальном сайте и в группе ВКонтакте МО Смольнинское: 

[image: image4.emf]http://w ww.smolninskoe.spb.ru/     https://vk.com/club588643 00     https://vk.com/mbu.smolninskoe    
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	- Экстремизм - не шутка, а реальная уголовная статья
	12.02.2026

	- Прокуратура Центрального района г. Санкт-Петербурга разъясняет: ответственность за терроризм
	19.02.2026

	- Профилактика: На улице нельзя ничего подбирать с земли: ни деньги, ни мелочи вроде фонариков и игрушек
	04.03.2026  

	- Фильм, который должен увидеть каждый! "Предательство"
	13.03.2026

	- Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России предупреждает об опасности "ВНИМАНИЕ, ВЕРБОВКА!"
	20.03.2026

	- Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России предупреждает Ответственность за ложное сообщение о теракте
	25.03.2026

	- Профилактика терроризма и экстремизма в подростковой среде
	27.03.2026

	- К сведению жителей МО Смольнинское, в целях профилактики проявлений терроризма и экстремизма ВК
	05.03.2026

	- Фильм, который должен увидеть каждый! "Предательство"  ВК
	15.03.2026

	- МВД России: Как действовать, если вы сообщили код из SMS мошенника
	19.03.2026

	- 24 марта «Досуговый центр МО Смольнинское «Зелёный слон» организовал видеолекцию по профилактике терроризма и экстремизма
	24.03.2026

	- Прокуратура разъясняет: ответственность за терроризм
	25.04.2026

	- Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга разъясняет
	02.06.2026

	- Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России предупреждает. Ответственность за ложное сообщение о теракте ВК
	03.04.2026

	- Прокуратура Центрального района разъясняет: ответственность за телефонный терроризм ВК
	29.04.2026

	- Сегодня в нашей гимназии прошли беседы «Сложные простые правила» на тему профилактики экстремизма и терроризма для учащихся 7-ых классов. ВК Муниципальный совет МО 
	13.04.2026

	- Профилактика экстремизма и терроризма: важный разговор с гимназистами ВК МС МО
	15.04.2026

	- Профилактика экстремизма и терроризма: важный диалог со школьниками ВК МС МО
	29.04.2026

	- «Биодронами» называют обычных людей, которых через интернет превращают в «расходный материал» для диверсий и терактов ВК
	16.06.2026

	- Нюрнбергский процесс ВК с 04.06-14.06.2026
	14.06.2026

	- Нюрнбергский процесс ВК
	04.06.2026

	- Нюрнбергский процесс ВК
	13.06.2026


      Руководитель отдела по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью                                                                            Л.Н.Корбовская

Приложение № 12 к Постановлению 

Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Осуществление мероприятий по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории муниципального образования муниципальный округ Смольнинское от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» за 1 полугодие 2026 года

	№ п/п


	Наименование мероприятий (содержание исполненного мероприятия)
	Период (дата) проведения
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	Сумма, тыс.руб.
	Кол-во меропри-ятий/услуг (шт.). Кол-во участников (чел.)
	Сумма, тыс.руб.
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.)/Кол-во участников (чел.)

	1.
	Публикация статей на сайте МО и информационных стендах, а также размещение тематической информации на табло «бегущей строки»
	Январь-Декабрь
	0,00
	Не менее 48
	-
	14


	1.1.
	Размещение тематической информации на табло «бегущая строка»
	
	
	
	-
	2

02.03.2026

14.05.2026

	1.2.
	Размещена информация на сайте и ВК
	
	
	
	-
	12 (указаны в приложении)

	2
	Проведение лекций, практических занятий с неработающим населением
	Январь-декабрь
	-
	Не менее 12
	120
	-
	Не проводились


Приложение
Перечень публикаций на официальном сайте и в ВК МО Смольнинское в рамках программы 

«Осуществление мероприятий по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территории муниципального образования муниципальный округ Смольнинское от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» за 1 полугодие 2026 года

	1 
	Зарядка, оставленная в розетке, может устроить пожар!!!
	06.01.2026

	2 
	Меры безопасности на льду
	27.01.2026

	3 
	Алгоритм действий при авариях на химически опасных объектах
	27.01.2026

	4 
	Правила использования огнетушителя
	09.02.2026

	5 
	04 марта в Санкт-Петербурге пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения
	25.02.2026

	6 
	Выход на ледовое покрытие Невы, ее притоков и каналов запрещен
	08.03.2026

	7 
	ПАМЯТКА для населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2026 года 
	10.04.2026

	8 
	Пожар - это опасно! 
	02.05.2026

	9 
	Информация о возможностях специального канала «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга» 
	10.06.2026

	ВКонтакте
	

	10 
	Канал «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга» доведения до населения Санкт-Петербурга сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
	01.05.2026

	11 
	Канал «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга» доведения до населения Санкт-Петербурга сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
	14.06.2026

	12 
	Канал «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга» доведения до населения Санкт-Петербурга сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
	30.06.2026


     Специалист по административно-хозяйственным вопросам                                                                        



В.В.Патраманский 

Приложение № 13 к Постановлению 

Администрации МО Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории  муниципального образования Смольнинское» за 1 полугодие 2026 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период

проведения
	Сумма (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты в год 
	Фактическое исполнение

	
	
	
	
	Кол-во мероприятий/

услуг (шт.) Кол-во участников (чел.) 
	Сумма, тыс.руб.
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.). Кол-во участников (чел.)

	1
	Публикация информационных материалов по вопросам развития малого бизнеса на сайте, информационных стендах, в социальных сетях


	Еженедельно на сайте и в социальных сетях, 

Постоянно на стендах
	-
	Не менее 40 в год
	-
	42 публикации (Перечень публикаций в Приложении)

	2
	Участие в мероприятиях, направленных на развитие малого бизнеса, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами и иными субъектами:

- участие в заседаниях Общественного совета по развитию малого бизнеса при администрации Центрального района

- взаимодействие с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

- участие в совещаниях, комиссиях, встречах, проводимых прокуратурой, администрацией района, правоохранительными органами и иными субъектами взаимодействия
	В течение года, в соответствии с планами администрации района, прокуратуры, иных органов, по приглашению Общественного Совета 


	-
	
	-
	Приглашений не поступало

	3
	Юридические консультации по вопросам содействия развитию малого бизнеса 
	в течение года, в случае поступления обращений
	-
	
	-
	Обращений не поступало

	4
	Обеспечение размещения закупок у СМП в размере не менее 25% от общего годового объема поставок товаров, работ, услуг
	в течение года в соответствии с планом-графиком закупок
	-
	Не менее 25 % за год
	-
	46,60%

	5
	Выявление и пресечение незаконной торговли на территории муниципального образования
	в течение года в рамках составление протоколов по административным правонарушениям
	-
	Не менее 12 выходов  

в год, не менее 12 протоколов
	-
	90 выходов
Проведены профилактические беседы
Составлено 4 протокола


Приложение 

Перечень публикаций на официальном сайте МО Смольнинское в рамках программы 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования Смольнинское» за 1 полугодие 2026 года
	13 
	Темой первого в 2026 году практикума ЦРПП стала самопрезентация
	20.01.2026

	14 
	Бизнес про эстетику тепла — история петербургского бренда чайно-кофейных букетов
	23.01.2026

	15 
	Вниманию руководителей микропредприятий!
	26.01.2026

	16 
	В Санкт-Петербурге начинает действовать новый порядок предоставления разрешений на перевозку легковым такси для самозанятых
	02.02.2026

	17 
	Как бизнесу Петербурга получить консультацию в ЦРПП
	04.02.2026

	18 
	«Делай, пока не получится»: история макетной мастерской петербургского предпринимателя
	06.02.2026

	19 
	Открыта регистрация на главное деловое событие года для малого бизнеса в России
	10.02.2026

	20 
	Инновации — в красоту: как петербурженка развивает собственную биотехнологическую компанию
	12.02.2026

	21 
	Ставки по налогу на имущество организаций, подлежащие применению за налоговый период 2026 года по объектам недвижимого имущества, находящимся на территории Санкт-Петербурга
	16.02.2026

	22 
	Результат бизнеса — спасенные жизни. История производителя спецснаряжения из Петербурга
	26.02.2026

	23 
	Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о начале кампании по приему радиационно-гигиенических паспортов организаций за 2025 год
	02.03.2026

	24 
	Стартовал прием заявок на участие в Конкурсе на соискание награды Санкт-Петербурга – почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг»
	10.03.2026

	25 
	Участниц «Женской среды» из Петербурга научат выстраивать бизнес-имидж
	16.03.2026

	26 
	Необычный продукт для необычных людей — как в Петербурге развивается бренд авторских украшений
	18.03.2026

	27 
	Модный успех — в женском бизнес-клубе прошел мастер-класс по деловому стилю
	23.03.2026

	28 
	Внимание! Опрос!
	30.03.2026

	29 
	На форуме «Петербургская техническая ярмарка» прошла Биржа поставщиков ЦРПП 
	17.04.2026

	30 
	В Петербурге пройдет Биржа поставщиков с крупными ритейлерами 
	21.04.2026

	31 
	Опрос работодателей 
	04.05.2026

	32 
	Тепло в каждой нити — как в Петербурге появился семейный бренд носочных изделий 
	08.05.2026

	33 
	Более 100 предпринимателей стали участниками Биржи деловых контактов в рамках форума «Дни Ритейла на Неве 2026» 
	10.05.2026

	34 
	В Санкт-Петербурге запущен Городской акселератор 2026 
	18.05.2026

	35 
	Как платить самозанятым и не получить вопросы от банка 
	22.05.2026

	36 
	День предпринимательства открыл новый офис ЦРПП и определил Стратегию развития МСП Петербурга 
	26.05.2026

	37 
	«Честный знак» меняется: важно понимать новые правила заранее 
	27.05.2026

	38 
	Биржа поставщиков ЦРПП станет частью программы международного военно-морского салона «ФЛОТ» 2026 
	01.06.2026

	39 
	Сбер2B и ЦРПП Санкт-Петербурга укрепляют партнерство для развития предпринимательства в городе 
	03.06.2026

	40 
	СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА 4-Й СЕЗОН КОНКУРСА «ЗНАЙ НАШИХ»! 
	08.06.2026

	41 
	Центр «Мой бизнес» принял участие в сессии ПМЭФ о кадровом голоде 
	10.06.2026

	42 
	Масштабирование в трех актах: путь петербургского косметического бренда 
	19.06.2026


Руководитель организационного отдела                                     О.Н.Комарова
Приложение № 14 к Постановлению 

Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по  мероприятиям муниципальной  программы «Осуществление защиты прав потребителей» за 1 полугодие 2026 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период

проведения
	Сумма (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты в год 
	Фактическое исполнение

	
	
	
	
	Кол-во мероприятий/

услуг/шт.
	Кол-во чел.
	Сумма, тыс.руб.
	Кол-во мероприя-тий/услуг (шт.). 

Кол-во участников (чел.)

	1
	Публикация информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей на сайте, информационных стендах, в социальных сетях 
	Еженедельно на сайте и социальных сетях, 

Постоянно на стендах
	-
	Не менее 40 в год
	
	-
	17 публикаций (Перечень публикаций в Приложении)

	2
	Участие в мероприятиях, направленных на защиту прав потребителей, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами и иными субъектами (совещания, семинары, «круглые столы»)
	В течение года, в соответствии с приглашениями 


	-
	
	
	-
	-

	3
	Прием обращений граждан и представителей организаций по вопросам защиты прав потребителей
	в течение года, в случае поступления обращений
	-
	
	
	-
	Обращений не поступало

	4
	Юридические консультации по вопросам защиты прав потребителей, по вопросам изменений законодательства РФ в сфере потребительского рынка, оказание муниципальной услуги по защите прав потребителей
	в течение года, в случае поступления обращений
	-
	
	
	-
	2

	5
	Оказание муниципальной услуги по административному регламенту «Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей»
	В течение года, в случае поступления заявления
	-
	
	
	
	Заявлений не поступало

	6
	Выявление и пресечение незаконной торговли на территории муниципального образования, составление протоколов об административных правонарушениях за продажу товаров в неустановленных местах, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 ст. 44 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
	в течение года 
	-
	Не менее 12 выходов 

в год, не менее 12 протоколов
	
	-
	90 выходов
Проведены профилактические беседы
Составлено 4 протокола


Приложение 

Перечень публикаций на официальном сайте МО Смольнинское в рамках программы 

«Осуществление защиты прав потребителей» за 1 квартал 2026 года
	1 
	Возврат денежных средств за билет
	12.01.2026

	2 
	О правах потребителя — детям!
	19.01.2026

	3 
	О гарантийном сроке при покупке сезонной обуви
	26.01.2026

	4 
	С 1 февраля вступят в силу изменения в Закон о защите прав потребителей
	30.01.2026

	5 
	Вы купили некачественный товар: что делать?
	06.02.2026

	6 
	С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в Закон «О защите прав потребителей», внесённые Федеральным законом от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ.
	13.02.2026

	7 
	Проведём юридический ликбез: перечень невозвратных товаров и брак. На что стоит обратить внимание.
	21.02.2026

	8 
	О проведении консультаций по вопросам защиты прав потребителей в многофункциональных центрах (МФЦ) Санкт-Петербурга
	02.03.2026

	9 
	В помощь потребителю
	12.03.2026

	10 
	Купили билеты на представление, а его отменили?
	20.03.2026

	11 
	На защите прав потребителей
	02.04.2026

	12 
	Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 апреля 2026 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
	14.04.2026

	13 
	Правила обмена и возврата садового инвентаря
	27.04.2026

	14 
	«Честный знак» меняется: важно понимать новые правила заранее
	25.05.2026

	15 
	Защита прав потребителей
	29.05.2026

	16 
	Магазин в доме: сосед или нарушитель?
	01.06.2026

	17 
	Результаты лабораторных исследований СПб ГБУ «ЦСРПР» пищевой продукции «Сметана м.д.ж. 15%» и «Творог м.д.ж. 9%»
	11.06.2026


Руководитель организационного отдела                                               О.Н.Комарова
Приложение № 15 к Постановлению 

Администрации МО Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством  Санкт-Петербурга» за 1 полугодие 2026 года
	№ 

п/п
	Мероприятие
	Период проведения
	Сумма 

(тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	
	Кол-во мероприятий/

услуг (шт.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Сумма, тыс. руб.
	Кол-во мероприятий/услуг (шт.). Кол-во участников (чел.)

	1.
	Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений:

- участие в организуемых мероприятиях

-  обмен информацией 

- направление предложений
	В течение года 

в соответствии с планами органов государственной власти, прокуратуры, иных органов

при наличии информации

и предложений
	-
	-


	-
	-
	Принято участие в 50-ти следственных действий в качестве законного представителя по несовершеннолетним



	2.
	Организация консультирования жителей муниципального образования по вопросам профилактики правонарушений, в том числе по административным правонарушениям (правовое просвещение)
	В течение года, в рамках осуществления приема граждан специалистами юридического отдела, и отдела опеки и попечительства
	-
	
	
	-
	46 приемов граждан сотрудниками опеки, консультация по профилактике
90 выходов на территорию в рамках выявления административных правонарушений, в том числе проведение профилактических бесед, правовое просвещение
15 - консультаций юристов

	3.
	Публикация на сайте, стендах, «бегущей строке», в социальных сетях информационно-пропагандистских материалов по профилактике правонарушений 

(правовое информирование)
	Еженедельно на сайте, «бегущей строке»,

постоянно на стендах, в течение года в социальных сетях
	-
	Не менее 40 публикаций в год
	
	-
	22 публикаций 
(Перечень в Приложении);

9 статей от Прокуратуры в разделе «Прокуратура» на сайте МО Смольнинское и в ВК

	4.
	Обмен информацией между субъектами профилактики: о лицах и семьях, находящихся в социально-опасном положении
	В течение года, по мере поступления информации
	-
	-
	-
	-
	331 письмо

	5.
	Участие в комиссиях при администрации Центрального района:

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

- Административная комиссия

- Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения

- Антинаркотическая комиссия

- Антитеррористическая комиссия

- Координационный совет по вопросам межнациональных отношений
	В течение года в соответствии с планами администрации района (по приглашению)
	-
	
	
	-
	Принято участие в заседаниях: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – 12
Административная комиссия – 8
Антинаркотическая комиссия - 3
Координационный совет по вопросам межнациональных отношений – 2


	6.
	Составление административных протоколов в соответствии с Законом СПб от 12.05.2010г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
	Постоянно, по рабочим дням
	- 
	Не менее 12 выходов 

в год, не менее 12 протоколов
	
	-
	90 выходов,

16 протоколов

	7.
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- выходы в неблагополучные семьи

- взаимодействие с органами системы профилактики

- участие в Едином дне правовой помощи несовершеннолетним 

- временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от  14 до  18 лет, в т.ч. находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
	В течение года

В течении года
С июня по август


	-
	1
	Не менее 30
	- 
	Выходов в адрес неблагополучных семей и семей, находящихся в СОП – 36
Участие в заседаниях Межведомственной рабочей группе по работе с несовершеннолетними и (или) семьями, находящихся в СОП при КДН Центрального района – 11
Общий объём переписки с субъектами профилактики – 312


	Итого в 2026 году:
	0,00
	
	
	
	


Приложение

Перечень публикаций на официальном сайте МО Смольнинское и в ВК в рамках программы 

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством

 Санкт-Петербурга» за 1 полугодие 2026 года
1. Публикации по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» в Отчете (Приложение № 7 настоящего Постановления) – 20 статей

2. Публикации, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» в Отчете (Приложение № 10 настоящего Постановления) – 13 статей

3. Публикации по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» в Отчете (Приложение № 11 настоящего Постановления) – 22 статьи
4. Публикация информационных статей, поступивших из прокуратуры – 19 статей
                        Руководитель организационного отдела                                     О.Н.Комарова
Приложение № 16 к Постановлению 

Администрации  МО  Смольнинское

от 14.07.2026 № 19
Отчет по мероприятиям муниципальной программы

«Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий» за 1 полугодие 2026 года 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период

проведения
	Сумма (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты
	Фактическое исполнение

	
	
	
	
	Кол-во меропри-ятий/ услуг/
жителей шт/чел)
	Сумма, тыс. руб.
	Кол-во меропри-ятий/услуг (шт.). 
	Кол-во участников (чел.)

	1
	Публикация на сайте, стендах, в социальных сетях информационно-пропагандистских материалов по противодействию коррупции
	Еженедельно на сайте, постоянно на стендах, в течение года в социальных сетях
	-
	Не менее 44 публикаций в год
	-
	27 публикаций 
(Перечень в приложении)

	2
	Участие в мероприятиях по противодействию коррупции, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами:

- участие в антикоррупционной комиссии при администрации Центрального района

- участие в совещаниях, комиссиях, встречах, проводимых прокуратурой, администрацией района, правоохранительными органами и иными субъектами по противодействию коррупции
	В течение года в соответствии с планами администрации района, 

прокуратуры, иных органов
	-
	
	-
	3
06.02.2026, 10.04.2026
Администрация Центрального района,

Методический семинар по противодействию коррупции.

24.04.2026 КТР

	3
	Прием обращений граждан и представителей организаций по вопросам противодействия коррупции
	В течение года, в случае поступления обращений
	-
	
	-
	Обращений не поступало

	4
	Юридические консультации по вопросам противодействия коррупции
	В течение года, в случае поступления обращений
	-
	
	-
	Обращений не поступало


Приложение 

Перечень публикаций на официальном сайте МО Смольнинское в рамках программы 

«Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий» за 1 полугодие 2026 года
	1 
	За посредничество во взяточничестве предусмотрена уголовная ответственность
	14.01.2026

	2 
	АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП РФ)
	22.01.2026

	3 
	Каковы особенности привлечения работников к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	30.01.2026

	4 
	Уважаемые жители муниципального образования Смольнинское! 
	03.02.2026

	5 
	Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции за 4 квартал 2025 года
	10.02.2026

	6 
	О запрете дарить и получать подарки
	17.02.2026

	7 
	За посредничество во взяточничестве предусмотрена уголовная ответственность
	25.02.2026

	8 
	Основные понятия по противодействию коррупции. Какие действия можно назвать «коррупцией»?
	27.02.2026

	9 
	Одна взятка - два преступника
	04.03.2026

	10 
	АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП РФ) 
	12.03.2026

	11 
	За посредничество во взяточничестве предусмотрена уголовная ответственность 
	17.03.2026

	12 
	Каковы особенности привлечения работников к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений? 
	27.03.2026

	13 
	УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
	31.03.2026

	14 
	О запрете дарить и получать подарки 
	03.04.2026

	15 
	Особенности регулирования труда руководителя государственного (муниципального) учреждения в части противодействия    

коррупции

	08.04.2026

	16 
	Изменения в законодательстве противодействия коррупции 
	14.04.2026

	17 
	За посредничество во взяточничестве предусмотрена уголовная ответственность 
	22.04.2026

	18 
	Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!» – 2026 
	29.04.2026

	19 
	Одна взятка - два преступника 
	07.05.2026

	20 
	Уважаемые жители муниципального образования Смольнинское! 
	12.05.2026

	21 
	Ответственность за коррупцию 
	22.05.2026

	22 
	Взятка лишает тебя свободы. Нет взяткам!
	28.05.2026

	23 
	Каковы особенности привлечения работников к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных      

правонарушений 

	02.06.2026

	24 
	Понятие коррупционных преступлений 
	11.06.2026

	25 
	Классификация коррупционных преступлений 
	20.06.2026

	26 
	Ответственность за совершение коррупционных преступлений 
	23.06.2026

	27 
	Остановим коррупцию вместе! 
	30.06.2026


Руководитель организационного отдела                               О.Н.Комарова
