**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**«СОЗДАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ» НА 2016–2018 ГОДЫ**(далее - План)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | | **Срок исполнения** | **Ответстве-нный исполни-тель** |
| **2016 год** | | **2017 год** | | **2018 год** | |
| **Бюджет СПб** | **Дополни-тельная потреб-ность** | **Бюджет СПб** | **Дополни-тельная потреб-ность** | **Бюджет СПб** | **Дополни-тельная потреб-ность** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия по совершенствованию систем раннего выявления, учета и мотивирования потребителей наркотиков к прохождению диагностики, лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование работы по проведе-нию социально-психологического тести-рования обучающихся в общеобразова-тельных и профессиональных образова-тельных организациях, а также образова-тельных организациях высшего образова-ния, учредителем которых является Санкт-Петербург, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | Исполнительные органы государственной власти  Санкт-Петербурга, в ведении которых имеются образовательные организации |
| 1.2 | Совершенствование работы по проведе-нию профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразова-тельных и профессиональных образова-тельных организациях, а также образова-тельных организациях высшего образо-вания, учредителем которых является Санкт-Петербург, в целях раннего выявле-ния незаконного потребления наркотиче-ских средств и психотропных веществ | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КЗ |
| 1.3 | Создание специализированных отделений (служб), оказывающих социальные услуги потребителям наркотиков и созависимым лицам, в структуре государственных учреждений социального  обслуживания населения, находящихся в ведении администраций: | |  |  |  |  |  |  |  | АР |
| 1.3.1 | Выборгского района  Санкт-Петербурга; | | – | – | – | – | 1000,0 | – | 2018 год |
| 1.3.2 | Колпинского района Санкт-Петербурга; | | 1011,0 | – | – | – | – | – | 2016 год |
| 1.3.3 | Кронштадтского района Санкт-Петербурга | | – | 1026,4 | – | – | – | – | 2016 год |
| 1.3.4 | Курортного района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | – | 1000,0 | – | 2018 год |
| 1.3.5 | Московского района Санкт-Петербурга; | | – | 3620,7 | – | – | – | – | 2016 год |
| 1.3.6 | Невского района Санкт-Петербурга; | | 3691,1 | 5394,1 | – | – | – | – | 2016 год |
| 1.3.7 | Петроградского района Санкт-Петербурга; | | – | 29549,4 | – | – | – | – | 2016 год |
| 1.3.8 | Петродворцового района  Санкт-Петербурга | | – | – | – | 1588,0 | – | – | 2017 год |
| 1.3.9 | Приморского района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | 3341,0 | – | – | 2017 год |
| 1.3.10 | Пушкинского района  Санкт-Петербурга. | | – | 2650,6 | – | – | – | – | 2016 год |
| 1.4 | Обеспечение деятельности специализиро-ванных отделений (служб), оказывающих социальные услуги потребителям нарко-тиков и созависимым лицам, в структуре государственных учреждений социаль-ного обслуживания населения, находя-щихся в ведении администраций: | |  |  |  |  |  |  |  | АР, КСП |
| 1.4.1 | Василеостровского района  Санкт-Петербурга; | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы |
| 1.4.2 | Калининского района Санкт-Петербурга; | | 949,5 | – | 1000,8 | – | 1055,8 | – | 2016–2018 годы |
| 1.4.3 | Кировского района Санкт-Петербурга; | | 949,5 | – | 1000,8 | – | 1055,8 | – | 2016–2018 годы |
| 1.4.4 | Колпинского района Санкт-Петербурга; | | – | – | 1065,6 | – | 1124,2 | – | 2017–2018 годы |
| 1.4.5 | Красногвардейского района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы |
| 1.4.6 | Красносельского района Санкт-Петербурга; | | 945,0 | – | 1000,7 | – | 1055,7 | – | 2016–2018 годы |
| 1.4.7 | Кронштадтского района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | 830,9 | – | 888,3 | 2017–2018 годы |
| 1.4.8 | Московского района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | 18872,6 | 1000,0 | 4257,4 | 2017–2018 годы |
| 1.4.9 | Невского района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | 4882,3 | – | 5261,0 | 2017–2018 годы |
| 1.4.10 | Петроградского района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | – | – | – | 2017–2018 годы |
| 1.4.11 | Петродворцового района Санкт-Петербурга | | – | – | – | – | – | 110,0 | 2018 год |
| 1.4.12 | Приморского района Санкт-Петербурга; | | – | – | – | – | – | – | 2018 год |
| 1.4.13 | Пушкинского района Санкт-Петербурга. | | – | – | – | 1975,6 | – | 2114,1 | 2017–2018 годы |
| 1.5 | Проведение в соответствии с федераль-ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации медицинских осмотров (обследований, освидетельствований) отдельных катего-рий работников на наличие в их орга-     низме наркотических средств, психотроп- ных веществ и их метаболитов | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КЗ |
| 1.6 | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий анти-наркотической направленности в период проведения культурно-развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в образовательных и культурно-досуговых учреждениях для несовершеннолетних и молодежи, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических  средств и психотропных веществ | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | РУ ФСКН (по согласо-ванию), ГУ МВД (по согласо-ванию),  КВЗПБ, КМПВОО, КЗ, АР |
| 1.7 | Организация и проведение работы по разъяснению потребителям наркотиков, совершившим административные право- нарушения и (или) преступления, их прав на выбор альтернативы наказанию в виде лечения и комплексной реабилитации от наркомании | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | ГУ МВД, РУ ФСКН, УФСИН |
| 1.8 | Формирование судебной практики применения положений статей:  - 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - 73, 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | УСД, ГУ МВД, РУ ФСКН, УФСИН |
| 1.9 | Организация информирования и консуль- тирования граждан, готовящихся к осво-бождению из мест лишения свободы, о спектре услуг государственной службы занятости населения | | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КТЗН, СПб ГАУ «ЦЗН», УФСИН |
| 1.10 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-низаций, реализующих программы по вы-явлению, консультированию, тестирова-нию на ВИЧ-инфекцию, мотивированию на лечение и отказ от рискованных форм поведения, а также социальному сопро-вождению потребителей наркотиков | | 2000,0 | – | 3000,0 | – | 3000,0 | – | 2016–2018 годы | КСП, РУ ФСКН (по согласо-ванию) |
| **Итого по разделу I:** | | | **9546,1** | **42241,2** | **7067,9** | **31490,4** | **10291,5** | **12630,8** | **–** | **–** |
| **II. Мероприятия по развитию системы комплексной реабилитации совершеннолетних потребителей наркотиков** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Модернизация наркологической службы Санкт-Петербурга в части реорганизации  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская наркологическая больница» путем присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного бюд- жетного учреждения здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер № 1» | – | – | – | – | – | – | 2016 год | КЗ, СПб ГБУЗ «ГНБ», СПб ГБУЗ «МНД № 1» |
| 2.2 | | Совершенствование оказания медицин-ской помощи по профилю «наркология» на базе Санкт-Петербургского государст-венного бюджетного учреждения здраво-охранения «Городская наркологическая больница» | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КЗ, СПб ГБУЗ «ГНБ» |
| 2.3 | | Приобретение и внедрение современного лицензированного психологического ин-струментария, тестовых материалов и психокоррекционных методик для реали-зации программ реабилитации нарколо-гических больных в государственных бюджетных учреждениях здравоохране-ния Санкт-Петербурга | 126,6 | – | 133,4 | – | 140,8 | – | 2016–2018 годы | КЗ |
| 2.4 | | Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере комплексной ре-абилитации потребителей наркотиков, включая граждан, на которых решением суда возложена обязанность пройти диаг-ностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицин-скую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КСП, КЗ, КТЗН,  АНК, АР, РАНК, РУ ФСКН, УФСИН,  ГУ МВД, УСД |
| 2.5 | | Организация информирования и консуль-тирования наркологических больных, проходящих лечение и комплексную реа-билитацию, о спектре услуг государствен-ной службы занятости населения | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КТЗН, КЗ, СПб ГАУ «ЦЗН»  СПб ГБУЗ «ГНБ»  СПб ГБУЗ «МНД № 1» |
| 2.6 | | Государственная поддержка  социально ориентированных некоммерческих орга-низаций, реализующих программы соци- альной реабилитации потребителей нарко-тиков на базе негосударственных реаби- литационных центров | 15000,0 | 2000,0 | 20000,0 | 3000,0 | 20000,0 | 5000,0 | 2016–2018 годы | КСП, РУ ФСКН  (по согласо-ванию) |
| 2.7 | | Развитие сотрудничества с сообществами «Анонимные Наркоманы» и «Анонимные Алкоголики» в сфере комплексной реабилитации потребителей наркотиков | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КЗ, КСП, АР |
| **Итого по разделу II:** | | | **15126,6** | **2000,0** | **20133,4** | **3000,0** | **20140,8** | **5000,0** | **–** | **–** |
| **III. Мероприятия по развитию системы ресоциализации совершеннолетних потребителей наркотиков** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Ресоциализация и социальное сопровож- дение наркологических больных, прошед-ших лечение и комплексную реабилита-цию, на базе районных специализирован-ных отделений (служб), оказывающих социальные услуги потребителям нарко- тиков, созависимым лицам, а также ВИЧ-инфицированным гражданам с проблема-ми зависимости | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | АР, КЗ |
| 3.2 | | Создание и обеспечение деятельности в структуре  государственных учреждений социального обслуживания населения адаптационных квартир («домов на пол-пути») для наркологических больных, прошедших лечение и комплексную реабилитацию | – | – | – | 5000,0 | – | 5000,0 | 2017–2018 годы | АР, КСП |
| 3.3 | | Организация профессиональной ориен-тации и профессионального обучения наркологических больных, прошедших лечение и комплексную реабилитацию | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КТЗН, СПб ГАУ «ЦЗН» |
| 3.4 | | Содействие в поиске подходящей работы наркологическим больным, прошедшим лечение и комплексную реабилитацию | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КТЗН, СПб ГАУ «ЦЗН» |
| 3.5 | | Организация проведения специализиро-ванных ярмарок вакансий для граждан, освободившихся из мест лишения свобо-ды, граждан, условно осужденных, нарко-логических больных, прошедших лечение и комплексную реабилитацию, граждан без определенного места жительства и занятий | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КТЗН, СПб ГАУ «ЦЗН», УФСИН (по согласо-ванию), ГУ МВД (по согласо-ванию), РУ ФСКН  (по согласо-ванию) |
| 3.6 | | Ресоциализация и социальное сопровож-дение женщин, освободившихся из мест лишения свободы, на базе Санкт-Петер- бургского государственного бюджетного учреждения «Кризисный центр помощи женщинам» | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КСП, СПб ГБУ «КЦПЖ» |
| 3.7 | | Ресоциализация и социальное сопровож-дение мужчин, освободившихся из мест лишения свободы, на базе Санкт-Петер- бургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной адаптации лиц, осво-бодившихся из мест лишения свободы» | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КСП, СПб ГБУСО «ЦСА» |
| 3.8 | | Совершенствование постреабилитацион-ного патроната совершеннолетних потре-бителей психоактивных веществ, прошед-ших лечение и комплексную реабилита-цию | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | АР, КЗ |
| 3.9 | | Организация творческой, досуговой и спортивной деятельности наркологиче-ских больных, прошедших лечение и комплексную реабилитацию | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | АР |
| 3.10 | | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-низаций, реализующих программы ресо- циализации наркологических больных на базе адаптационных квартир («домов на полпути») | 2000,0 | – | 2000,0 | – | 2000,0 | – | 2016–2018 годы | КСП, РУ ФСКН  (по согласо-ванию) |
| 3.11 | | Развитие сотрудничества с сообществами «Анонимные Наркоманы» и «Анонимные Алкоголики» в сфере ресоциализации наркологических больных | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КСП, АР |
| **Итого по разделу III:** | | | **2000,0** | **–** | **2000,0** | **5000,0** | **2000,0** | **5000,0** | **–** | **–** |
| **IV. Мероприятия, направленные на развитие системы комплексной реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Совершенствование оказания медицин-ской помощи по профилю «наркология» несовершеннолетним потребителям пси- хоактивных веществ на базе Санкт-Петер-бургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина» и Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КЗ, СПб ГКУЗ «ЦВЛ», СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5» |
| 4.2 | | Комплексная реабилитация несовершен- нолетних потребителей психоактивных веществ на базе государственных нарко-логических реабилитационных центров | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КЗ,  СПб ГБУЗ «ГНБ» СПб ГБУЗ «МНД № 1» |
| 4.3 | | Комплексная реабилитация и ресоциали-зация несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ на базе центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции государственного бюджет-ного нетипового образовательного учреж- дения детского оздоровительно-образо-вательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КО, ЦППРиК «Балтийский берег» |
| 4.4 | | Совершенствование деятельности район-ных центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи, включая центры психолого-педагогической реаби-литации и коррекции несовершеннолет-них | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КО, АР |
| 4.5 | | Реабилитация и социальная адаптация несовершеннолетних, склонных к совер-шению правонарушений, неучащихся и неработающих на базе созданных специализированных рабочих мест | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | КМПВОО, АР |
| 4.6 | | Совершенствование постреабилитацион-ного патроната несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ, прошедших лечение и комплексную реабилитацию | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | АР, КЗ |
| 4.7 | | Содействие в профессиональной ориента-ции и получении образования несовер-шеннолетним потребителям психоактив-ных веществ, прошедшим лечение и комплексную реабилитацию | – | – | – | – | – | – | 2016–2018 годы | АР, КО, КЗ |
| 4.8 | | Совершенствование деятельности под-ростково-молодежных клубов и подрост-ково-молодежных центров Санкт-Петер-бурга в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, а также ресоциализации  несовершеннолет- них потребителей психоактивных веществ, прошедших лечение и комплексную реабилитацию | 685,8 | – | 722,8 | – | 76 |  |  |  |